## 附件5
附表5
2018省级环境保护专项资金项目实施情况表
填报单位： （公章）
序号 | 项目属地 | 项目类型 | 项目单位 | 项目名称 | 资金指标文号 | 申报项目总投资(万元) | 环保专项资金安排(万元) | 目前实际完成投资（万元） | 项目进展情况 |  |  |  |  | 项目预计完成时间 | 环境效益 | 备注
[9 empty] | 前期 | 初步设计 | 在建 | 设备安装调试 | 竣工验收
1 | 常德市 | 大气资金 | 常德市生态环境局 | 2018年大气生态补偿资金 | 湘财建二指[2018]9号 | 200 | 200 | 286.9 |  |  | √ |  |  | 2019.5 | 通过项目实施，常德市城区大气污染防治基础能力进一步得到加强，实现对市城区大气环境质量和大气污染防治网格化监管，进一步督促重点企业深化大气污染防治，持续推进市城区环境空气质量改善。 | 湖南华电有限公司自动监测站子站在建，预计5月底可建成。环境空气质量自动监测移动监测车项目和网格化监测微站已完成验收
2 | 常德市 | 大气资金 | 湖南华电常德发电有限公司 | 2018年大气生态补偿资金 | 湘财建二指〔2018〕9号 | 8444 | 200 | 200 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 该资金为#1、#2机组超低排放改造项目以奖代补资金，目前机机组SO2、NOx、烟尘排放浓度小于35、50、10mg/m3
3 | 常德市 | 大气资金 | 长安石门发电有限公司 | 2018年大气生态补偿资金 | 湘财建二指［2018］9号 | 2700 | 150 | 150 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 该资金为#3机组超低排放改造项目以奖代补资金，目前#3机机组SO2、NOx、烟尘排放浓度小于35、50、10mg/m3
4 | 常德市 | 能力建设 | 常德市生态环境局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建二指〔2018〕10号 | 14.4 | 14.4 | 9.8 |  |  | √ |  |  | 2019.12 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
5 | 常德市 | 能力建设 | 常德市环境监测站 | 环境质量监测网运行补助 | 湘财建二指〔2018〕10 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 完成有效数据报送，为部门决策提供支撑
6 | 常德市 | 能力建设 | 常德市环境监测站 | 污染源监督性监测配套经费 | 湘财建二指〔2018〕10 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 监督企业达标及减少污染物排放
7 | 常德市 | 能力建设 | 常德市环境监测站 | 省级水质自动站运营管理经费 | 湘财建二指〔2018〕10 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效监控水质，提供有效数据
8 | 常德市 | 能力建设 | 安乡县环保局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建二指〔2018〕10号 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
9 | 常德市 | 农环资金 | 石门县人民政府 | 用于精准扶贫 | 湘财建二指〔2018〕8号 | 150 | 150 | 150 |  |  | √ |  |  | 2019.12 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。 | 资金已进入县扶贫资金专账用于精准扶贫项目，需整体验收
10 | 常德市 | 农环资金 | 铜鼓峪村 | 磨市镇铜鼓峪村农村环境综合整治 | 湘财建二指〔2018〕8号 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。
11 | 常德市 | 农环资金 | 桃源县环保局 | 农村环境综合整治整县推进 | 湘财建二指〔2018〕8号 | 770 | 770 | 770 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 在项目区内基本建立起了生活垃圾分类收集及转运、生活污水污染治理等污染防治体系以及对项目区饮用水源地较好的保护，增强了广大群众的垃圾分类的意识。较好的解决了农村突出环境污染问题，提升了项目区环境质量，保障了项目区居民的生活环境
12 | 常德市 | 农环资金 | 桃源县环保局 | 杨溪桥蔡家塘村农村环境综合整治 | 湘财建二指〔2018〕8号 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 减少污水未经处理就近排入沟渠、河道的排放量；缓解对地表水源和地下水源造成污染的现象，为持续推进农村环境整治工作奠定了设施基础；有利于改善区域环境，提升区域可持续发展水平，构建和谐社会，提高了农民的生活质量。
13 | 常德市 | 农环资金 | 汉寿县环保局 | 丰家铺镇铁甲村农村环境综合整治 | 湘财建二指〔2018〕8号 | 90 | 30 | 30 |  |  |  | √ |  | 2019.6 | 村民饮用水水源保护意识大幅提高，生活污水得到有效处理，生活垃圾收集及转运设施得到补充，村容村貌明显改观
14 | 常德市 | 土壤资金 | 鼎城区人民政府 | 石公桥镇污染农田治理与修复示范项目 | 湘财建二指〔2018〕7号 | 414.83 | 350 |  |  | √ |  |  |  | 2020.6 | 降低环境风险，改善土壤环境质量。
15 | 常德市 | 土壤资金 | 临澧县环保局 | 临澧县原修梅镇炼矾厂污染地块风险管控项目 | 湘财建二指〔2018〕7号 | 700 | 568.52 | 15 |  | √ |  |  |  | 2019.10 | 降低环境风险，改善土壤环境质量。
16 | 郴州市 | 农环资金 | 安仁县人民政府 | 用于精准扶贫 | 湘财建指〔2018〕号 | 140 | 140 | 140 |  |  | √ |  |  | 2019-06-01 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。 | 扶贫资金财政统筹安排
17 | 郴州市 | 农环资金 | 宜章县人民政府 | 用于精准扶贫 | 湘财建指〔2018〕号 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 可削减CODcr88.19t/a,NH3-N10.97t/a | 扶贫资金财政统筹安排用于农环整县推进项目
18 | 郴州市 | 农环资金 | 汝城县人民政府 | 用于精准扶贫 | 湘财建指〔2018〕号 | 135 | 135 | 135 |  |  | √ |  |  | 2019-12-01 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。 | 扶贫资金财政统筹安排
19 | 郴州市 | 农环资金 | 桂东县人民政府 | 用于精准扶贫 | 湘财建指〔2018〕号 | 140 | 140 | 140 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。 | 扶贫资金财政统筹安排
20 | 郴州市 | 农环资金 | 汝城县环保局 | 文明乡沙洲村农村环境综合整治 | 湘财建指〔2018〕号 | 80 | 80 | 0 |  |  | √ |  |  | 2019-12-01 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。
21 | 郴州市 | 大气资金 | 郴州市环境保护局 | 2018年大气生态补偿资金 | 湘财建二指标【2018】9号 | 2220.75 | 200 | 2844.11 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 通过实施省级重点项目，进一步改善环境空气质量，确保2018年成功创建湖南省首批“环境空气质量达标示范城市”。 | 8个省级重点项目
22 | 郴州市 | 大气资金 | 郴州市环境保护局 | 2018年大气生态补偿资金 | 湘财建二指标【2018】9号 | 56.9 | 20 | 15 |  |  | √ |  |  | 2019-06-01 | 通过工程改造，减少恶臭排放量，减少无组织粉尘排放。 | “真抓实干”市州的激励资金，安仁县渡河村猪场大气污染综合整治工程(郴州市生态环境局扶贫点项目)
23 | 郴州市 | 大气资金 | 华润电力湖南有限公司 | 2018年大气生态补偿资金 | 湘财建二指标【2018】9号 | 4780 | 150 | 4780 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 每年可减排SO2约1320吨，减排NOx约3470吨，减排烟尘约231吨（年利用小时5500）
24 | 郴州市 | 土壤资金 | 资兴市城市建设投资有限责任公司 | 原方舟化工有限责任公司（资兴）污染场地治理修复工程 | 湘财建二指标【2018】7号 | 2996.61 | 1246.44 | 0 |  | √ |  |  |  | 2019-12-01 | 降低环境风险，改善土壤环境质量。
25 | 郴州市 | 能力建设 | 郴州市环保局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建二指标【2018】10号 | 9.64 | 9.64 | 7.3 |  |  | √ |  |  | 2019-12-01 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件 | 工作经费
26 | 郴州市 | 能力建设 | 郴州市环境监测站 | 污染源监督性监测配套经费 | 湘财建二指标【2018】10号 | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件 | 工作经费
27 | 郴州市 | 能力建设 | 郴州市环境监测站 | 环境质量监测网运行补助 | 湘财建二指标【2018】10号 | 43.7 | 43.7 | 43.7 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件 | 工作经费
28 | 郴州市 | 能力建设 | 临武县环保局 | 2017年武水河出境断面水质异常波动应急处置经费 | 湘财建二指标【2018】10号 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 经过对河流投入药剂，河域水质有效提高。 | 1.劳务费57031元；2.购石灰103631元；3.购聚气硫酸铁60060元。
29 | 郴州市 | 能力建设 | 宜章县环保局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建二指标【2018】10号 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件 | 工作经费
30 | 郴州市 | 能力建设 | 宜章县环保局 | 2017年武水河出境断面水质异常波动应急处置经费 | 湘财建二指标【2018】10号 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件 | 工作经费
31 | 衡阳市 | 土壤资金 | 衡山县人民政府 | 衡山县岭坡乡原金矿区土壤治理修复试点项目 | 湘财建指[2018]7号 | 1121.96 | 1121.96 | 600 | √ |  |  |  |  | 2020.9 | 改善了当地土壤环境。
32 | 衡阳市 | 大气资金 | 湖南省湘衡盐化有限公司 | 总投资2000万元，采用SCR烟气脱硝技术改造 | 湘财建二指[2018］9号 | 500 | 18 | 500 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 实现了超低排放。
33 | 衡阳市 | 大气资金 | 衡阳华菱连轧管有限公司 | 项目将对炼铁区域现有生石灰消化器除尘进行提标技术改造，处理能力35000m3/h;对原料场运转站扬尘较严重的转运点增设单体除尘器，合计处理能力49500m3/h;拆除现有烧结脱硫系统烟气旁路，确保现有污染物排放稳定满足国家排放标准限值要求，进一步提高综合脱硫效率，降低环境风险。 | 湘财建二指[2018］9号 | 867.928 | 32 | 867.928 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 实现了超低排放。
34 | 衡阳市 | 大气资金 | 衡阳市高翔汽车销售服务有限公司、衡阳市和信丰田汽车销售服务有限公司、衡阳华源汽车汽车销售服务有限公司、衡阳市美宝汽车销售服务有限公司、衡阳市驰峰汽车贸易有限公司、衡阳市高程汽车销售服务有限公司等6个单位。 | VOCS项目治理 | 湘财建二指[2018］9号 | 100 | 60 | 100 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 实现了超低排放。
35 | 衡阳市 | 大气资金 | 湖南鑫科思生物科技有限公司 | 1、新增一条脉冲式布袋收尘、除尘系统，用于次氧化锌回转窑炉头、炉尾烟气无组织排放处理；2、改造返料系统，通过加湿机和皮带运输系统加湿抑尘。进料管增加正压风机；3、次氧化锌布袋收尘室增加1台引风机和2000m2收尘布袋，提高收尘负压；4、改造冲渣和出渣方式，由水面上落渣改为入水落渣；5、次氧化锌原料配料增加2台雾炮机、一水硫酸锌配料处增加粉尘收集和布袋除尘、产品包装车间增加3套收尘设置、购置1台洒水清扫车以减少道路扬尘。 | 湘财建二指[2018］9号 | 142 | 30 | 142 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 按期完成了治理设施建设，工程质量优良，处理效果稳定，经监测，厂界颗粒物浓度降低32.3%。企业自筹资金得到有效落实，项目推动、进展较快，有效推动了项目的建设。
36 | 衡阳市 | 大气资金 | 衡阳理昂生物质发电有限公司 | 1、在料场增加布袋收尘装置，通过在破碎机进料槽加装布袋收尘装置，把产生的无组织排放进行集中收集；2、增加雨雾除尘器，对燃料进一步进行降尘；3、新建一个原料仓库，加高西侧围墙；4、更换锅炉除尘器布袋；5、迁移铲车维修车间；6、对栈桥输料皮带进行全封闭。 | 湘财建二指[2018］9号 | 130 | 30 | 130 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 按期完成了治理设施建设，工程质量优良，处理效果稳定，经监测，外排废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（表2）限值：1.0mg/m3。项目推动、进展较快，有效推动了项目的建设。
37 | 衡阳市 | 大气资金 | 衡南长恒锌业有限公司 | 1、新建一座不锈钢体双碱脱硫塔；2、新建一座1.2米*30米螺纹管烟囱；3、新建一个40米碱液循环池；4、建设工艺管道30米；5、购置脱硫渣压滤机；6、建设一套窑头废气处理设施；7、约700平米的废渣棚建设及地面硬化等其他附属设施建设。 | 湘财建二指[2018］9号 | 189.53 | 30 | 189.53 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 通过对窑尾、窑头废气处理设施和废渣棚等附属设施的建设，有效降低了废气中二氧化硫、重金属等污染物排放浓度和排放总量，实现污染物的稳定达标排放，达到大气污染物减排效果，改善区域空气环境质量。
38 | 衡阳市 | 大气资金 | 衡阳泰豪通信车辆有限公司 | 建设内容包括基建施工、成套箱体结构水旋式漆雾过滤装置安装调试及附属设施建设，总投资约380万元。处理设施取总送风量319400立方米每小时，则总排风量可达305400立方米每小时。 | 湘财建二指[2018］9号 | 285.75 | 40 | 285.75 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 实现了超低排放。
39 | 衡阳市 | 大气资金 | 衡阳屹顺化工有限公司 | 更换（改造）现有螺旋输送系统、斗提机系统，增加气液分离器一套、旋风分离器5台、碱洗塔3台、引风机5台及碱泵5台、PP管线、支架等。 | 湘财建二指[2018］9号 | 150 | 30 | 150 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 项目按照时间进度要求完成了治理设施建设，工程质量优良，处理效果稳定，彻底改变公司生产车间环境状况，有效改善区城空气环境质量，促进本地区可持续发展，具有显著的环境效益和社会效益。
40 | 衡阳市 | 大气资金 | 新醴化工 | 按超低排要求，对石灰炉除尘器进行改造 | 湘财建二指[2018］9号 | 270 | 30 | 30 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 项目按照时间进度要求完成了治理设施建设，工程质量优良，处理效果稳定，经监测，外排废气满足《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）超低排放标准，能有效改善区城空气环境质量，促进本地区可持续发展，具有显著的环境效益和社会效益。
41 | 衡阳市 | 大气资金 | 大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司 | 2018年大气生态补偿资金 | 湘财建二指[2018］9号 | 15021 | 400 | 11800 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 实现了超低排放。
42 | 衡阳市 | 农环资金 | 衡东县人民政府 | 农村环境综合整治整县推进 | 湘财建指〔2018〕号 | 6267 | 660 | 6267 |  |  |  |  | √ | 2018.12 | 农村环境改善
43 | 衡阳市 | 农环资金 | 耒阳市人民政府 | 农村环境综合整治整市推进 | 湘财建指〔2018〕号 | 1330 | 765 | 1330 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 农村环境改善
44 | 衡阳市 | 农环资金 | 祁东县人民政府 | 用于精准扶贫 | 湘财建指〔2018〕号 | 135 | 135 | 135 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。
45 | 衡阳市 | 能力建设 | 衡阳市环保局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建二指[2018］10号 | 11.42 | 11.42 | 11.42 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
46 | 衡阳市 | 能力建设 | 衡阳市环境监测站 | 污染源监督性监测配套经费 | 湘财建二指[2018］10号 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
47 | 衡阳市 | 能力建设 | 衡阳市环境监测站 | 环境质量监测网运行补助 | 湘财建二指[2018］10号 | 29.5 | 29.5 | 29.5 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
48 | 衡阳市 | 能力建设 | 衡阳市环境监测站 | 省级水质自动站运营管理经费 | 湘财建二指[2018］10号 | 88 | 88 | 88 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效监控水质，提供有效数据
49 | 衡阳市 | 能力建设 | 衡阳县环保局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建二指[2018］10号 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
50 | 衡阳市 | 能力建设 | 衡山县环保局 | 县级环保执法能力建设 | 湘财建二指[2018］10号 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
51 | 怀化市 | 大气资金 | 怀化市环保局 | 2018年大气生态补偿资金 | 湘财建二字[2018]9号 | 200 | 200 | 83 |  |  | √ |  |  | 2019.6 | 怀化市大气污染源排放清单技术报告；怀化市大气污染源排放清单数据集；怀化市大气污染源排放清单空间分布图；怀化市大气污染防治对策研究报告；机动车尾气便捷式检测设备1套 | 其中180万元用于怀化市大气污染源排放清单编制项目，20万元用于机动车尾气检测设备购置
52 | 怀化市 | 土壤资金 | 怀化市环保局 | 2018年省级土壤污染防治资金 | 湘财建二指[2018]7号 | 680 | 494.7 | 165 |  |  | √ |  |  | 2019.12 | 项目于2019年3月18日开工建设，现已完成了废旧厂房的拆除，废水处理工程主体工程已完工，正在安装设备 | 资金全部用于怀化市芷江县庆湾煤矿土壤污染风险管控项目
53 | 怀化市 | 农环资金 | 鹤城区人民政府 | 省级农环资金—用于精准扶贫 | 湘财建指[2018]8号 | 80 | 80 | 80 |  |  | √ |  |  | 2019.12 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。 | 纳入涉农统筹资金
54 | 怀化市 | 农环资金 | 洪江区人民政府 | 省级农环资金—用于精准扶贫 | 湘财建指[2018]8号 | 65 | 65 | 65 |  |  | √ |  |  | 2019.12 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。 | 纳入涉农统筹资金
55 | 怀化市 | 农环资金 | 洪江市人民政府 | 省级农环资金—用于精准扶贫 | 湘财建指[2018]8号 | 120 | 120 | 120 |  |  | √ |  |  | 2019.12 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。 | 纳入涉农统筹资金
56 | 怀化市 | 农环资金 | 中方县人民政府 | 省级农环资金—用于精准扶贫 | 湘财建指[2018]8号 | 125 | 125 | 125 |  |  | √ |  |  | 2019.12 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。 | 纳入涉农统筹资金
57 | 怀化市 | 农环资金 | 沅陵县人民政府 | 省级农环资金—用于精准扶贫 | 湘财建指[2018]8号 | 440 | 440 | 440 |  |  | √ |  |  | 2019.12 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。 | 纳入涉农统筹资金
58 | 怀化市 | 农环资金 | 辰溪县人民政府 | 省级农环资金—用于精准扶贫 | 湘财建指[2018]8号 | 145 | 145 | 145 |  |  | √ |  |  | 2019.12 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。 | 纳入涉农统筹资金
59 | 怀化市 | 农环资金 | 溆浦县人民政府 | 省级农环资金—用于精准扶贫 | 湘财建指[2018]8号 | 840 | 840 | 840 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。 | 纳入涉农统筹资金
60 | 怀化市 | 农环资金 | 会同县人民政府 | 省级农环资金—用于精准扶贫 | 湘财建指[2018]8号 | 145 | 145 | 145 |  |  | √ |  |  | 2019.12 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。 | 纳入涉农统筹资金
61 | 怀化市 | 农环资金 | 麻阳县人民政府 | 省级农环资金—用于精准扶贫 | 湘财建指[2018]8号 | 1000 | 270 | 270 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。 | 纳入涉农统筹资金
62 | 怀化市 | 农环资金 | 麻阳县环保局 | 谭家寨乡楠木桥村农村环境综合整治 | 湘财建指[2018]8号 | 50 | 50 | 50 |  |  | √ |  |  | 2019.12 | 整治目标为：1、集中式饮用水源地水质达标率≥90％；2、生活污水处理率≥80％；3、生活垃圾定点清运处理率100％、生活垃圾无害化处理率≥80％；4、畜禽粪便综合利用率≥80％。
63 | 怀化市 | 农环资金 | 新晃县人民政府 | 省级农环资金—用于精准扶贫 | 湘财建指[2018]8号 | 130 | 130 | 130 |  |  | √ |  |  | 2019.12 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。 | 纳入涉农统筹资金
64 | 怀化市 | 农环资金 | 芷江县人民政府 | 省级农环资金—用于精准扶贫 | 湘财建指[2018]8号 | 150 | 150 | 150 |  |  | √ |  |  | 2019.12 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。 | 纳入涉农统筹资金
65 | 怀化市 | 农环资金 | 靖州县人民政府 | 省级农环资金—用于精准扶贫 | 湘财建指[2018]8号 | 125 | 125 | 125 |  |  | √ |  |  | 2019.12 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。 | 纳入涉农统筹资金
66 | 怀化市 | 农环资金 | 通道县人民政府 | 省级农环资金—用于精准扶贫 | 湘财建指[2018]8号 | 130 | 130 | 130 |  |  | √ |  |  | 2019.12 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。 | 纳入涉农统筹资金
67 | 怀化市 | 能力建设 | 怀化市环保局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建二字[2018]10号 | 15.16 | 15.16 | 3.84 |  |  | √ |  |  | 2019.12 | 保障办案经费 | 用于办案差旅费的开支
68 | 怀化市 | 能力建设 | 市环境监测站 | 污染源监督性监测配套经费 | 湘财建二指[2018]10号 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 保障污染源监督性监测正常开展
69 | 怀化市 | 能力建设 | 市环境监测站 | 环境质量监测网运行补助 | 湘财建二指[2018]10号 | 40 | 40 | 20.12 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 保障怀化市站监测工作正常运转 | 结余资金被财政统筹
70 | 怀化市 | 能力建设 | 新晃县环保局 | 省级水质自动站运营管理经费 | 湘财建二指[2018]10号 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效监控水质，提供有效数据
71 | 怀化市 | 能力建设 | 洪江市环保局 | 省级水质自动站运营管理经费 | 湘财建二指[2018]10号 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效监控水质，提供有效数据
72 | 怀化市 | 能力建设 | 洪江市环保局 | 县级环保执法能力建设 | 湘财建二指[2018]10号 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 提高环境执法能力
73 | 怀化市 | 能力建设 | 辰溪县环保局 | 县级环保执法能力建设 | 湘财建二指[2018]10号 | 50 | 50 | 0 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件 | 资金被县财政统筹
74 | 怀化市 | 能力建设 | 溆浦县环保局 | 县级环保执法能力建设 | 湘财建二指[2018]10号 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
75 | 怀化市 | 能力建设 | 洪江区环保局 | 县级环保执法能力建设 | 湘财建二指[2018]10号 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
76 | 娄底市 | 大气资金 | 新化县环保局 | 城区空气质量改善 | 娄财建指[2018]65号 | 30 | 30 | 0 | √ |  |  |  |  | 2019.9.30 | 降低企业大气污染物排放，提升大气质量
77 | 娄底市 | 大气资金 | 娄底市生态环境保护局 | 大气污染物排放源清单编制及数据更新工作 | 娄财建指[2018]65号 | 216 | 220 | 75.6 |  |  | √ |  |  | 2019.9.30 | 降低企业大气污染物排放，提升大气质量
78 | 娄底市 | 大气资金 | 双峰县环保局 | 城区空气质量改善 | 娄财建指[2018]65号 | 30 | 30 | 33.88 |  |  | √ |  |  | 2019.9.30 | 降低企业大气污染物排放，提升大气质量
79 | 娄底市 | 大气资金 | 冷水江市环保局 | 城区空气质量改善 | 湘财建指[2018]9号 | 30 | 30 | 0 | √ |  |  |  |  | 2019.12.31 | 降低企业大气污染物排放，提升大气质量
80 | 娄底市 | 大气资金 | 娄底市环境监测站 | VOC监测能力建设 | 娄财建指[2018]65号 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | √ | 2018 | 降低企业大气污染物排放，提升大气质量
81 | 娄底市 | 大气资金 | 涟源市环保局 | 城区空气质量改善 | 湘财建指[2018]9号 | 40 | 30 | 43.65 |  |  |  |  | √ | 2018 | 降低企业大气污染物排放，提升大气质量
82 | 娄底市 | 大气资金 | 经开区管委会 | 空气微站建设补助资金 | 娄财建指[2018]65号 | 67.75 | 40 | 67.75 |  |  |  | √ |  | 2019.5 | 降低企业大气污染物排放，提升大气质量
83 | 娄底市 | 大气资金 | 娄底市环保局 | 双江空气自动检测站设备升级改造项目 | 娄财建指[2018]65号 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | √ | 2019.4 | 降低企业大气污染物排放，提升大气质量
84 | 娄底市 | 大气资金 | 大唐华银电力公司金竹山火力发电分公司 | 2018年大气生态补偿资金(1#、2#机组超低排放改造) | 湘财二建指[2018]9号 | 15818 | 400 | 15818 |  |  |  |  | √ | 2017.11 | 降低企业大气污染物排放，提升大气质量
85 | 娄底市 | 农环资金 | 新化县农村环境综合整治领导小组办公室 | 农村环境（精准扶贫） | 湘财建二指[2018]8号 | 265 | 265 | 265 |  |  | √ |  |  | 2019.6.30 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。
86 | 娄底市 | 农环资金 | 涟源市环保局 | 农村环境综合整治 | 湘财建指[2018]8号 | 24000 | 48 | 24000 |  |  |  |  | √ | 2018 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。
87 | 娄底市 | 农环资金 | 娄底市娄星区城市管理和行政执法局 | 农村环境综合整治整区推进 | 娄财建指[2018]20号 | 3186 | 312 | 3600 |  |  |  |  | √ | 2018.12 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。
88 | 娄底市 | 能力建设 | 新化县环保局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建二指[2018]10号 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
89 | 娄底市 | 能力建设 | 冷水江市环保局 | 县级环保执法能力建设 | 湘财建指[2018]10号 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
90 | 娄底市 | 能力建设 | 冷水江市环保局 | 矿涌水污染处置经费 | 湘财建指[2018]10号 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
91 | 娄底市 | 能力建设 | 娄底市环境监测站 | 环境质量监控网运行补助 | 湘财建二指[2018]0010号 | 17.9 | 17.9 | 17.8 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
92 | 娄底市 | 能力建设 | 娄底市环境监测站 | 污染源监督性监测配套经费 | 湘财建二指[2018]0010号 | 17 | 17 | 17 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
93 | 娄底市 | 能力建设 | 涟源市环保局 | 涟源市升平河水质异常应急处置经费 | 湘财建指[2018]10号 | 100 | 20 | 100 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
94 | 娄底市 | 能力建设 | 娄底市环保局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建指[2018]10号 | 8.78 | 8.78 | 8.78 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
95 | 娄底市 | 能力建设 | 娄底市环保局 | 省级水质自动站运营管理经费 | 湘财建指[2018]10号 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效监控水质，提供有效数据
96 | 娄底市 | 土壤资金 | 冷水江市环保局 | 省级土壤污染防治资金（锡矿山地区长子岩片区重金属污染地风险管控项目） | 湘财建指[2018]7号 | 559.92 | 559.92 | 40 | √ |  |  |  |  | 2019.12.31 | 降低环境风险，改善土壤环境质量。
97 | 娄底市 | 土壤资金 | 冷水江市环保局 | 省级土壤污染防治资金 | 湘财建指[2018]7号 | 400 | 400 | 120 |  |  | √ |  |  | 2019.12.31 | 降低环境风险，改善土壤环境质量。
98 | 邵阳市 | 土壤资金 | 新邵县环保局 | 2018年省级土壤污染防治资金 | 湘财建二指（2018）7号 | 787.95 | 787.95 | 500 |  |  | √ |  |  | 2019.6 | 有效改善新邵地区的生态环境，锑减排量133.1吨
99 | 邵阳市 | 农环资金 | 大祥区人民政府 | 农村环境综合整治整区推进 | 湘财建二指（2018）8号 | 1000 | 250 | 900 |  |  |  | √ |  | 2019.6 | 减少COD排放量；实现了垃圾无害化处理 | 已完工
100 | 邵阳市 | 农环资金 | 邵东县人民政府 | 农村环境综合整治整县推进 | 湘财建二指（2018）8号 | 770 | 770 | 770 |  |  |  | √ |  | 2019.6 | 9个乡镇的农村环境得到明显改善 | 已完工
101 | 邵阳市 | 农环资金 | 隆回县人民政府 | 用于精准扶贫 | 湘财建二指（2018）8号 | 255 | 255 | 255 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 农业环境得到安全保障
102 | 邵阳市 | 农环资金 | 洞口县人民政府 | 用于精准扶贫 | 湘财建二指（2018）8号 | 170 | 170 | 170 |  |  | √ |  |  | 2019.6 | 全县农村环境得到明显改善
103 | 邵阳市 | 农环资金 | 绥宁县人民政府 | 用于精准扶贫 | 湘财建二指（2018）8号 | 135 | 135 | 135 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 全县农村环境得到明显改善
104 | 邵阳市 | 农环资金 | 新宁县人民政府 | 用于精准扶贫 | 湘财建二指（2018）8号 | 190 | 190 | 190 |  |  |  | √ |  | 2019.6 | 水利用系数达51%。新增改善农业灌溉面积 | 已完工
105 | 邵阳市 | 农环资金 | 武冈市人民政府 | 用于精准扶贫 | 湘财建二指（2018）8号 | 160 | 160 | 160 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。
106 | 邵阳市 | 农环资金 | 新邵县人民政府 | 用于精准扶贫 | 湘财建二指（2018）8号 | 240 | 240 | 240 |  |  | √ |  |  | 2019.11 | 改善农村环境质量、实现资源综合利用。
107 | 邵阳市 | 农环资金 | 邵阳县人民政府 | 用于精准扶贫 | 湘财建二指（2018）8号 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | √ |  | 2019.6 | 对两个乡镇的生活垃圾进行集中收集转运，新增日处理生活污水60吨/天 | 已完工
108 | 邵阳市 | 农环资金 | 城步县人民政府 | 用于精准扶贫 | 湘财建二指（2018）8号 | 135 | 135 | 135 |  |  | √ |  |  | 2019.12 | 改善农村环境质量
109 | 邵阳市 | 能力建设 | 邵阳市环保局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建二指（2018）10号 | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 良好
110 | 邵阳市 | 能力建设 | 邵阳市环境监测站 | 污染源监督性监测配套经费 | 湘财建二指（2018）10号 | 11 | 11 | 11 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 良好
111 | 邵阳市 | 能力建设 | 邵阳市环境监测站 | 环境质量监测网运行补助 | 湘财建二指（2018）10号 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 良好
112 | 邵阳市 | 能力建设 | 城步县环保局 | 县级环保执法能力建设 | 湘财建二指（2018）10号 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 良好
113 | 邵阳市 | 能力建设 | 新邵县环保局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建二指（2018）10号 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 良好
114 | 邵阳市 | 能力建设 | 新邵县环保局 | 县级环保执法能力建设 | 湘财建二指（2018）10号 | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 良好
115 | 湘潭市 | 大气资金 | 湘潭市生态环境局 | 2018年度燃煤锅炉淘汰及清洁能源改造工程 | 湘财建二指[2018]9号 | 54 | 54 | 54 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 淘汰燃煤小锅炉18蒸吨
116 | 湘潭市 | 大气资金 | 湘潭市生态环境局 | 湘潭市环境保护局湘潭市大气污染源排放清单编制项目 | 湘财建二指[2018]9号 | 189 | 189 | 170 |  |  |  | √ |  | 2019.6 | 建立湘潭市大气污染源排放清单，并构建源清单动态更新机制，为城市层面开展PM2.5来源解析、空气质量预警预报、重污染天气应急预案制定及效果评估、污染物总量减排核查核算、空气质量达标规划等工作提供核心基础数据支撑。
117 | 湘潭市 | 大气资金 | 湘潭市环保局 | 环境空气质量限期达标规划 | 湘财建二指[2018]9号 | 270 | 175.84 | 0 | √ |  |  |  |  | 2019-12-01 | 降低企业大气污染物排放，提升大气质量
118 | 湘潭市 | 大气资金 | 湘潭市环保局 | 大气“气十条”自查报告 | 湘财建二指[2018]9号 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 通过该自查报告的编制，充分梳理和掌握了我市自实施大气污染防治行动计划以来，全市各单位各部门对大气污染防治工作做出的成绩和贡献，全面达到我市与省人民政府签订的《大气污染防治目标责任书》各项要求,全市空气质量持续好转,也坚定了全市上下继续改善本地空气质量的决心。
119 | 湘潭市 | 大气资金 | 湘潭市环保局 | 湘潭市大气污染物排放重点企业的污染防治设施分表计电 | 湘财建二指[2018]9号 | 95.16 | 95.16 | 95.16 |  |  |  | √ |  | 2019.6 | 通过对50个重点排污企业和11个汽修服务企业的生产、治污设施的用电情况进行有效监控（合计200套智能电量采集与传输设备），达到既能敦促我市各大气污染物重点排放企业确保正常使用治污设施，又能为我市的环境管理、环境执法提供有力支撑的目的。
120 | 湘潭市 | 土壤资金 | 湖南亿康环保科技有限公司 | 南天化工厂（湖南南天实业股份有限公司）遗留建筑固体废物处置工程 | 湘财建二指[2018]7号 | 2163.5889 | 554.02 | 20 |  | √ |  |  |  | 2019-09-01 | 降低环境风险，改善土壤环境质量。
121 | 湘潭市 | 土壤资金 | 湘潭市雨湖区建设投资有限责任公司 | 湘潭锰矿地区涉锰企业综合治理工程 | 湘财建二指[2018]7号 | 2162.22 | 61 | 61 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 本项目投产后能够安全处置区域内遗留的电解锰渣22.72万m³，企业场地修复遗留的固废和企业拆除物1.3万m³，消除当地锰污染隐患。项目通过对固废的规范处置以及安全填埋，避免了雨水对上述含重金属废物的直接浸泡，减少了区城重金属物质随雨水进入土壤和地表水体，通过本工程可削减区域重金属Mn排放量，对湘江流域水质有改善作用。本项目为一项环保项目，环境效益是其主要目标，本项目的实施，实现了湘潭锰矿地区历史性遗留含锰废渣和28家污染企业的关闭拆除的无害化处理，很大程度上解决了当地危险废物的环境污染问题。本项目采用较为先进的技术对危险废物进行安全填埋，并设计了妥善的污染防范措施，能有效避免项目营运对环境造成二次污染。
122 | 湘潭市 | 农环资金 | 湘潭县人民政府 | 农村环境综合整治整县推进项目（项目资金总额3500万） | 湘财建二指[2018]8号 | 3500 | 770 | 770 |  |  | √ |  |  | 2019年 | 改善湘潭县农村环境
123 | 湘潭市 | 农环资金 | 湘潭县环保局 | 杨嘉桥镇九江村农村环境综合整治项目 | 湘财建二指[2018]8号 | 30 | 30 | 0 | √ |  |  |  |  | 2019年 | 改善湘潭县农村环境
124 | 湘潭市 | 能力建设 | 湘潭市环保局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建二指[2018]10号 | 9.74 | 9.74 | 9.74 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 不断加大执法力度，大力开展环境专项执法行动，结合日常环境监察、群众举报，实施与公安部门联动执法，严厉打击了环境污染犯罪行为和环境违法行为
125 | 湘潭市 | 能力建设 | 湘潭市环境监测站 | 污染源监督性监测配套经费 | 湘财建二指[2018]10号 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 根据《湘潭市2018年度污染源监测方案》，湘潭市环境保护监测站对纳入《湖南省2018年重点排污单位名录》的在产企业开展了1次/半年的监督性监测，
126 | 湘潭市 | 能力建设 | 湘潭市环境监测站 | 环境质量监测网运行补助 | 湘财建二指[2018]10号 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 湘潭市环境保护监测站会同有关部门统一规划、优化整合本市生态环境监测点位，建设涵盖环境空气、地表水、土壤、噪声、生态环境等要素，布局合理、功能完善的环境质量监测网络，完善环境监测质量控制体系，按照统一的标准规范，开展监测和评价，客观、准确地反映环境质量和污染物排放状况。
127 | 湘潭市 | 能力建设 | 湘潭市环保局 | 省级水质自动站运营管理经费 | 湘财建二指[2018]10号 | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 地表水水质自动监测站的建设和运行为环境保护行政管理部门环境决策、工作部署提供了数据支撑和决策依据，也成为社会公众了解水环境状况的有效途径之一。
128 | 湘潭市 | 能力建设 | 湘潭市环境监测站 | 协助环保部调查组分析土壤样品 | 湘财建二指[2018]10号 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 按时完成225个样品的检测，配合原环保部完成了对花垣县“网络舆情”事件的调查。
129 | 湘潭市 | 能力建设 | 湘潭县环保局 | 2017年省市县环境应急联合演练工作经费 | 湘财建二指[2018]10号 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 此次演练时间长、规模大、参演部门和人员多，应急预警、响应、处置等程序规范合理，各相关单位和部门反映迅速、协同配合、高效应对，有效检验了突发环境事件应急预案的科学性、有效性和装备的适应性、实用性，验证了事故现场应急监测调度平台和快速应急监测系统的各项功能。
130 | 湘潭市 | 能力建设 | 湘乡市环保局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建二指[2018]10号 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 不断加大执法力度，大力开展环境专项执法行动，结合日常环境监察、群众举报，实施与公安部门联动执法，严厉打击了环境污染犯罪行为和环境违法行为
131 | 湘潭市 | 能力建设 | 韶山市环保局 | 县级环保执法能力建设 | 湘财建二指[2018]10号 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 执法补助资金不但解决了我局执法专项经费的不足，增加了日常企业监管巡查次数，有效的防范了企业环境事故的发生，排查并完善了一批环境不达标的企业，加大了对违规企业的处罚力度，强化了环境保护的宣传力度，提升了环境执法效力。
132 | 湘西州 | 大气资金 | 吉首市政府 | 2018年大气生态补偿资金 | 湘财建指【2018】9号 | 25 | 25 | 25 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 降低企业大气污染物排放，提升大气质量 | 资金指标在市财政局，未拨付
133 | 湘西州 | 大气资金 | 泸溪县环保局 | 2018年大气补偿资金 | 湘财建二指[2018]9号 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 降低企业大气污染物排放，提升大气质量
134 | 湘西州 | 大气资金 | 花垣县环保局 | 2018年大气生态补偿资金 | 湘财建二指（2018）9号 | 55 | 55 | 55 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 改善我县空气环境质量，削减汽车维修行业挥发性有机污染物（简称VOCs）排放总量，有效解决汽车维修业喷涂作业废气扰民问题。 | 目前已完成3家治理任务,项目资金未拨付。计划2019年全面开展汽修行业的VOCs治理
135 | 湘西州 | 大气资金 | 保靖县金锋陶瓷有限责任公司 | 保靖县金锋陶瓷有限责任公司天然气改烧项目 | 湘财建二指[2018]9号 | 110 | 30 | 110 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 淘汰燃煤窑炉，改烧天然气，极大消减二氧化硫、烟尘等大气污染物排放，实现节能减排，环境空气质量改善明显。
136 | 湘西州 | 大气资金 | 湖南古丈南方水泥有限公司 | 湖南古丈南方水泥有限公司窑头、窑尾改造项目 | 湘财建二指〔2018〕9号 | 1050 | 10 | 1050 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 经改造，窑尾烟囱粉尘出口浓度15mg/m3以下；窑头烟囱粉尘出口浓度16mg/m3以下。
137 | 湘西州 | 大气资金 | 龙山县环保局 | 2018年大气补偿资金 | 湘财建二指[2018]9号 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 降低企业大气污染物排放，提升大气质量
138 | 湘西州 | 大气资金 | 湘西经开区 | 2018年大气生态补偿资金 | 湘财建二指[2018]9号 | 30 | 30 | 30 | [5 empty] | 已完成 | 降低企业大气污染物排放，提升大气质量 | 资金未拨付
139 | 湘西州 | 大气资金 | 湘西州生态环境局 | 湘西州大气污染源排放清单编制及动态管理系统项目 | 湘财建二指[2018]9号 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | √ | 2019-06-01 | 大气污染源排放清单的编制，加大大气污染防治工作力度摸清我市大气污染物排放情况，构建准确、完整、更新及时的大气污染物排放清单，全面提升区域大气环境管理水平，为各级政府和部门大气污染防治工作决策提供依据
140 | 湘西州 | 土壤资金 | 泸溪县人民政府 | 泸溪县金旭冶化有限责任公司遗留电解金属锰渣库风险管控项目 | 湘财建二指[2018]7号 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 完成金旭电解锰渣库污染治理工程，改善周围环境质量，保障了全县人民生活环境安全。 | 环保督查土壤污染治理奖补资金
141 | 湘西州 | 土壤资金 | 花垣县人民政府 | 花垣县文华锰业有限责任公司污染场地风险管控项目 | 湘财建二指[2018]7号 | 200 | 200 | 0 | √ |  |  |  |  | 2020.9 | 降低环境风险，改善土壤环境质量。 | 已将项目场地调查报告和实施方案上报省生态环境厅，等待省厅批复下达后，根据批复实施项目。
142 | 湘西州 | 土壤资金 | 龙山县人民政府 | 龙山县王家棚、枫香坡、永茂等3个煤矿矿区污染土地修复一期工程（王家棚煤矿生态修复工程） | 湘财建二指[2018]7号 | 262.04 | 262.04 | 324.05 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 环境效益达到预期，保障了全县人民生活环境安全
143 | 湘西州 | 农环资金 | 湘西州人民政府 | 2018年度省级农环资金项目（用于民族自治州州庆） | 湘财建二指[2018]8号 | 1020 | 1020 | 1020 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 完成预期效益
144 | 湘西州 | 农环资金 | 吉首市人民政府 | 2018年度省级农环资金项目（用于精准扶贫） | 湘财建二指[2018]8号 | 125 | 125 | 125 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 用于稻田养鱼、黑猪产业、山羊品种改良、竹鼠养殖、特色农业保险、牛羊保险。提高农民收入 | 用于吉首市2018年精准扶贫
145 | 湘西州 | 农环资金 | 泸溪县人民政府 | 2018年度省级农环资金项目（用于精准扶贫） | 湘财建二指[2018]8号 | 160 | 160 | 160 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 完成全县年度任务，23个行政村整治完成
146 | 湘西州 | 农环资金 | 凤凰县人民政府 | 2018年度省级农环资金项目（用于精准扶贫） | 湘财建二指[2018]8号 | 159.13 | 160 | 160 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 完成大黄土村等21个村农村环境综合整治项目，改善农村生产生活环境，保护农村生态安全 | 项目已完工，尚未付款。
147 | 湘西州 | 农环资金 | 古丈县人民政府 | 2018年度省级农环资金项目（用于精准扶贫） | 湘财建二指[2018]8号 | 130 | 130 | 130 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 根据县政府统筹安排实施村寨基础设施建设，环境效益良好。 | 该项目已由县扶贫办统筹安排用于精准扶贫工作
148 | 湘西州 | 农环资金 | 古丈县人民政府 | 默戎镇牛角山村农村环境综合整治 | 湘财建二指[2018]8号 | 30 | 30 | 0 |  |  | √ |  |  | 2019.12 | 项目实施方案已完成，正在着手实施。 | 该由默戎镇政府及牛角山村负责实施
149 | 湘西州 | 农环资金 | 花垣县人民政府 | 2018年度省级农环资金项目（用于精准扶贫） | 湘财建二指[2018]8号 | 160 | 160 | 160 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。 | 资金下达后，县涉农资金整合办根据相关文件规定，整合使用于精准扶贫工作。
150 | 湘西州 | 农环资金 | 保靖县人民政府 | 2018年度省级农环资金项目（用于精准扶贫） | 湘财建二指[2018]8号 | 165 | 165 | 165 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。 | 此笔资金由县人民政府统一整合，2018年11月，已退回县财政。
151 | 湘西州 | 农环资金 | 永顺县人民政府 | 2018年度省级农环资金项目（用于精准扶贫） | 湘财建二指[2018]8号 | 215 | 215 | 215 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 改善农村居住环境 | 精准扶贫整合
152 | 湘西州 | 农环资金 | 龙山县人民政府 | 2018年度省级农环资金项目（用于精准扶贫） | 湘财建二指[2018]8号 | 195 | 195 | 195 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 改善农村居住环境 | 精准扶贫整合
153 | 湘西州 | 能力建设 | 泸溪县环保局 | 县级环保执法能力建设 | 湘财建二指[2018]10号 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
154 | 湘西州 | 能力建设 | 花垣县环保局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建二指[2018]10号 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
155 | 湘西州 | 能力建设 | 花垣县环保局 | 儿童血铅舆情应急处置经费 | 湘财建二指[2018]10号 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
156 | 湘西州 | 能力建设 | 保靖县环保局 | 县级环保执法能力建设 | 湘财建二指[2018]10号 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
157 | 湘西州 | 能力建设 | 古丈县环保局 | 县级环保执法能力建设 | 湘财建二指[2018]10号 | 10 | 10 | 5.32 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件 | 4.68万元未使用
158 | 湘西州 | 能力建设 | 湘西自治州环保局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建二指[2018]10号 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
159 | 湘西州 | 能力建设 | 湘西自治州环保局 | 水质自动站管理经费 | 湘财建二指[2018]10号 | 8 | 8 | 0 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效监控水质，提供有效数据 | 未使用
160 | 湘西州 | 能力建设 | 州环境监测站 | 污染源监督性监测配套经费 | 湘财建二指[2018]10号 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效监控水质，提供有效数据
161 | 湘西州 | 能力建设 | 州环境监测站 | 环境质量监测网运行补助 | 湘财建二指[2018]10号 | 28.7 | 28.7 | 28.7 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效监控水质，提供有效数据
162 | 湘西州 | 能力建设 | 永顺县环保局 | 县级环保执法能力建设 | 湘财建二指[2018]10号 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
163 | 益阳市 | 大气资金 | 永州市环境保护局 | 2018年大气生态补偿资金 | 湘财建二指[2018]9号 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 降低企业大气污染物排放，提升大气质量
164 | 益阳市 | 土壤资金 | 益阳市环境保护局 | 2018年度省级土壤污染防治资金 | 湘财建二指[2018]7号 | 745.0971 | 745.0971 | 745.0971 |  | √ |  |  |  | 2020.9 | 降低环境风险，改善土壤环境质量。
165 | 益阳市 | 农环资金 | 安化县人民政府 | 用于精准扶贫 | 湘财建指〔2018〕号 | 735 | 735 | 735 |  | √ |  |  |  | 2019.12 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。
166 | 益阳市 | 能力建设 | 益阳市环保局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建二指[2018]10号 | 10.93 | 10.93 | 10.93 |  | √ |  |  |  | 2019.12 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
167 | 益阳市 | 能力建设 | 益阳市环境监测站 | 污染源监督性监测配套经费 | 湘财建二指[2018]10号 | 21 | 21 | 21 |  | √ |  |  |  | 2019.12 | 有效监控水质，提供有效数据
168 | 益阳市 | 能力建设 | 益阳市环境监测站 | 环境质量监测网运行补助 | 湘财建二指[2018]10号 | 20 | 20 | 20 |  | √ |  |  |  | 2019.12 | 有效监控水质，提供有效数据
169 | 益阳市 | 能力建设 | 益阳市环境监测站 | 省级水质自动站运营管理经费 | 湘财建二指[2018]10号 | 8 | 8 | 8 |  | √ |  |  |  | 2019.12 | 有效监控水质，提供有效数据
170 | 益阳市 | 能力建设 | 安化县环保局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建二指[2018]10号 | 10 | 10 | 10 |  | √ |  |  |  | 2019.12 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
171 | 益阳市 | 能力建设 | 南县环保局 | 县级环保执法能力建设 | 湘财建二指[2018]10号 | 50 | 50 | 50 |  | √ |  |  |  | 2019.12 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
172 | 永州市 | 土壤资金 | 东安县重金属污染防治工程项目建设指挥部办公室 | 2018年度省级土壤污染防治资金 | 湘财建二指[2018]7号 | 614.92 | 614.92 | 614.92 |  | √ |  |  |  | 2019.12 | 降低环境风险，改善土壤环境质量。 | 正在调整实施方案
173 | 永州市 | 农环资金 | 蓝山县人民政府 | 蓝山县农村环境综合整治整县推进项目 | 湘财建二指[2018]8号 | 1500 | 450 | 1296 |  |  | √ |  |  | 2019.12 | 改善农村人居环境
174 | 永州市 | 农环资金 | 永州市生态环境局东安分局 | 东安县农村环境综合整治整县推进项目 | 湘财建二指[2018]8号 | 2500 | 750 | 750 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 农村生活污水得到有效治理，环境得到有效改善，沿线河流水质大幅提高。
175 | 永州市 | 农环资金 | 永州市生态环境保护局道县分局 | 道县农村环境综合整治整县推进 | 湘财建二指[2018]8号 | 2794.1 | 750 | 1875 |  |  |  | √ |  | 2019.12 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。 | 已完工,待验收
176 | 永州市 | 农环资金 | 永州市生态环境局祁阳分局 | 祁阳县农村环境综合整治整县推进项目 | 湘财建二指[2018]8号 | 4200 | 770 | 3400 |  |  |  | √ |  | 2019.12 | 年可处理生活污水165万吨，项目村庄生活污水得到全面有效治理，沿线河流水质大幅提高。
177 | 永州市 | 农环资金 | 新田县人民政府 | 用于精准扶贫 | 湘财建二指[2018]8号 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。 | 县里统筹整合使用
178 | 永州市 | 农环资金 | 双牌县人民政府 | 用于精准扶贫 | 湘财建二指[2018]8号 | 364 | 105 | 259 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。 | 县里统筹整合使用
179 | 永州市 | 农环资金 | 江永县人民政府 | 用于精准扶贫 | 湘财建二指[2018]8号 | 380 | 135 | 182.94 |  |  | √ |  |  | 2019.7 | 有效改变了农村生活污水无序排放现象，改善了农村人居环境
180 | 永州市 | 农环资金 | 江永县环保局 | 上江圩镇夏湾村农村环境综合整治 | 湘财建二指[2018]8号 | 20 | 20 | 2 |  | √ |  |  |  | 2019.11 | 有效改变了农村生活污水无序排放现象，改善了农村人居环境
181 | 永州市 | 农环资金 | 永州市生态环境局江华分局 | 农村环境综合整治整县推进项目 | 湘财建二指[2018]8号 | 14622 | 155 | 2400 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 村庄整治率达到85％以上，受益地区村民饮用水合格率达到100％，地表水环境质量达到Ⅲ类标准，生活垃圾定点存放清运率达到100％，生活垃圾无害化处理率达到90％，生活污水处理率达到80％以上，畜禽养场粪便综合利用率达到87.9％，环境保护知识普及率达到95％，村民环境自主参与率达到95％。
182 | 永州市 | 农环资金 | 永州市生态环境局宁远分局 | 宁远县农村环境综合整治整县推进项目 | 湘财建二指[2018]8号 | 3300 | 165 | 165 |  |  |  |  | √ | 2019.5 | 年可处理生活污水98万吨，减少化学需氧量100吨，氨氮18.2吨，项目村庄生活污水得到全面有效治理，沿线河流水质大幅提高。
183 | 永州市 | 大气资金 | 永州市生态环境局 | 2018年大气生态补偿资金 | 湘财建二指[2018]9号 | 100 | 100 | 0 | √ |  |  |  |  | 2019.12 | 降低企业大气污染物排放，提升大气质量
184 | 永州市 | 能力建设 | 永州市生态环境局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建二指[2018]10号 | 17.15 | 17.15 | 17.15 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件 | 能力建设
185 | 永州市 | 能力建设 | 永州市环境监测站 | 污染源监督性监测配套经费 | 湘财建二指[2018]10号 | 10 | 10 | 10 |  |  | √ |  |  | 2019.12 | 有效监控水质，提供有效数据 | 能力建设
186 | 永州市 | 能力建设 | 永州市环境监测站 | 环境质量监测网运行补助 | 湘财建二指[2018]10号 | 41.9 | 41.9 | 16.8 |  |  | √ |  |  | 2019.12 | 有效监控水质，提供有效数据 | 能力建设
187 | 永州市 | 能力建设 | 永州市环境监测站 | 省级水质自动站运营管理经费 | 湘财建二指[2018]10号 | 24 | 24 | 19.86 |  |  | √ |  |  | 2019.12 | 有效监控水质，提供有效数据 | 能力建设
188 | 永州市 | 能力建设 | 永州市生态环境局东安分局 | 县级环保执法能力建设资金 | 湘财建二指[2018]10号 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 县监察大队自身执法能力显著提高 | 能力建设
189 | 永州市 | 能力建设 | 永州市生态环境局东安分局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建二指[2018]10号 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 执法步入规范化管理轨道 | 能力建设
190 | 永州市 | 能力建设 | 永州市生态环境局蓝山分局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建二指[2018]10号 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 执法步入规范化管理轨道
191 | 永州市 | 能力建设 | 永州市生态环境局江华分局 | 县级环保执法能力建设 | 湘财建二指[2018]10号 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 保障执法工作需要，提升了环境监察执法能力。 | 能力建设
192 | 岳阳市 | 大气资金 | 岳阳市环保局 | 2018年大气生态补偿 | 湘财建二指[2018]9号 | 1316.8 | 300 | 1254.8 |  |  |  |  | √ | 见分项 | 将无组织排放的有机废气进行收集并处理，能稳定达标排放，大大的减少了有机废气对环境的污染。
193 | 岳阳市 | 大气资金 | 岳阳市环保局 | 2018年大气生态补偿 | 湘财建二指[2018]9号 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效改善环境质量，市空气质量综合指数同比改善2.4个百分点。
194 | 岳阳市 | 大气资金 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 2018年大气生态补偿 | 湘财建二指[2018]9号 | 13988 | 600 | 11158.35 |  |  |  |  | √ | 2017.12 | #3、#4机组超低排放项目完成后，按机组年运行5000小时计算，每年可减排SO2 900吨，NOX750吨，烟尘100吨，环保减排效益明显。
195 | 岳阳市 | 大气资金 | 岳阳林纸股份有限公司 | 2018年大气生态补偿 | 湘财建二指[2018]9号 | 490 | 200 | 490 |  |  |  |  | √ | 待验收 | 采用SNCR脱硝技术进行脱硝改造，改造后接近超低排放要求，减排效益明显。
196 | 岳阳市 | 能力建设 | 岳阳市环保局 | 大案要案执法办案补助 | 湘财建二指[2018]10号岳财建指[2018]14号 | 28.61 | 28.61 | 28.61 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 环境违法立案的查处，有效降低了环境违法行为对环境的影响，保障了人民群众的生态环境安全。
197 | 岳阳市 | 能力建设 | 岳阳市环保局 | 省级水质自动站运营管理 | 湘财建二指[2018]10号岳财建指[2018]14号 | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 确保了水质自动站正常稳定运行，清晰反应水质监测数据，为提升水环境质量提供了强力支撑。
198 | 岳阳市 | 能力建设 | 岳阳市环境监测中心 | 污染源监督性监测配套 | 湘财建二指[2018]10号岳财建指[2018]14号 | 22 | 22 | 22 |  |  |  |  | √ | 2018.1 | 强化废水、废气数据管理，提升监督性监测水平
199 | 岳阳市 | 能力建设 | 岳阳市环境监测中心 | 环境质量监测网运行补助 | 湘财建二指[2018]10号岳财建指[2018]14号 | 33 | 33 | 32.04 |  |  |  |  | √ | 2019.5 | 提升环境监测质量
200 | 岳阳市 | 能力建设 | 云溪区环保分局 | 绿色化工产业园甲苯燃爆事故应急处置 | 湘财建二指[2018]10号岳财建指[2018]14号 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 通过应急处置，此次事故消防废水和地面洗消废水未泄漏到园区外，火灾燃烧产生的废气未对周边大气环境造成明显影响。由于应急处置及时、防范措施到位，避免了人员伤亡，也未引发次生事故，把损失和影响降到了最低限度。
201 | 岳阳市 | 能力建设 | 岳阳县环保局 | 2017年配合省厅防汛督察 | 湘财建二指[2018]10号岳财建指[2018]14号 | 30 | 10 | 30 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 月田镇湾头敬老院集中式污水处理工程处理能力为30吨/日，由于水毁后设施无法使用，导致工程环境效益无法实现，经采取措施后污水处理设施及时得到了修复，从而使本工程环境效益得到持续发挥，周边环境持续改善。
202 | 岳阳市 | 能力建设 | 平江县环保局 | 大案要案执法办案补助 | 湘财建二指[2018]10号岳财建指[2018]14号 | 60 | 10 | 63 |  |  |  |  | √ | 2018.12.30 | 提高人民群众生活安全感，促进社会和谐稳定。
203 | 岳阳市 | 能力建设 | 湘阴县环保局 | 县级环保执法能力建设 | 湘财建二指[2018]10号岳财建指[2018]14号 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 提高环境执法能力建设水平。
204 | 岳阳市 | 能力建设 | 汨罗市环保局 | 县级环保执法能力建设 | 湘财建二指[2018]10号岳财建指[2018]14号 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 项目实施后，极大提高了汨罗市环保执法能力、执法水平和执法效率，也有助于提高环境管理工作服务水平。
205 | 岳阳市 | 能力建设 | 平江县环保局 | 县级环保执法能力建设 | 湘财建二指[2018]10号岳财建指[2018]14号 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | √ | 2018.12.30 | 提升执法能力、升华环保形象
206 | 岳阳市 | 农环资金 | 湘阴县环保局 | 静河村红旗村农村环境综合整治 | 湘财建二指[2018]8号 | 31 | 30 | 31 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效治理“污、乱、脏”，改善当地居民生活环境。
207 | 岳阳市 | 农环资金 | 汨罗市血防办 | 血防补助 | 湘财建二指[2018]8号 | 526.396 | 60 | 526.396 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 保证了查灭螺等工作质量，有效的完成对螺情的调查及钉螺的杀灭工作，及时查治病，按时完成了牛羊淘汰工作任务，很好的保证了人民群众的身体健康。
208 | 岳阳市 | 农环资金 | 平江县人民政府 | 精准扶贫 | 湘财建二指[2018]8号 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | √ | 2018.12.30 | 生态环境质量有了明显转变
209 | 岳阳市 | 农环资金 | 平江县环保局 | 三阳乡农村环境综合整治 | 湘财建二指[2018]8号 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  | √ | 2018.12.30 | 村级环境状况得到了大大改善
210 | 岳阳市 | 土壤资金 | 平江县人民政府 | 2018年省级土壤污染防治 | 湘财建二指[2018]7号（455.42万元） | 150.42 | 150.42 | 150.42 |  |  |  |  | √ | 2018.11.22 | 降低环境风险，改善土壤环境质量。
211 | 岳阳市 | 土壤资金 | 湘阴县人民政府 | 2018年省级土壤污染防治-大冲村农田土壤转移至建设用地覆土试点项目 | 湘财建二指[2018]7号（455.42万元） | 305 | 305 | 20 |  |  | √ |  |  | 2019.12 | 降低环境风险，改善土壤环境质量。
212 | 张家界 | 大气资金 | 张家界市环境保护局 | 2018年大气生态补偿资金 | 湘财建二指【2018】9号 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 达到预期目标
213 | 张家界 | 大气资金 | 张家界市环境保护局 | 2018年大气生态补偿资金 | 湘财建二指【2018】9号 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 达到预期目标
214 | 张家界 | 土壤资金 | 慈利县生态环境局 | 2018年度省级土壤污染防治资金 | 湘财建二指【2018】7号 | 605.18 | 605.18 | 0 | √ |  |  |  |  | 2019.12 | 降低环境风险，改善土壤环境质量。 | 该项目正在委托县经投公司招投标组织实施
215 | 张家界 | 农环资金 | 武陵源区人民政府 | 精准扶贫 | 湘财建二指【2018】8号 | 55 | 55 | 55 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 达到预期目标
216 | 张家界 | 农环资金 | 永定区人民政府 | 精准扶贫 | 湘财建二指【2018】8号 | 125 | 125 | 125 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 达到预期目标
217 | 张家界 | 农环资金 | 桑植县人民政府 | 精准扶贫 | 湘财建二指【2018】8号 | 175 | 175 | 175 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 达到预期目标
218 | 张家界 | 农环资金 | 慈利县人民政府 | 精准扶贫 | 湘财建二指【2018】8号 | 350 | 350 | 350 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 达到预期目标
219 | 张家界 | 能力建设 | 张家界市环境保护局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建二指【2018】10号 | 6.79 | 6.79 | 6.79 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 达到预期目标
220 | 张家界 | 能力建设 | 张家界市环境监测中心站 | 污染源监督性监测配套经费 | 湘财建二指【2018】10号 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 达到预期目标
221 | 张家界 | 能力建设 | 张家界市环境监测中心站 | 环境质量监测网运行补助 | 湘财建二指【2018】10号 | 11 | 11 | 11 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 达到预期目标
222 | 张家界 | 能力建设 | 张家界市环境监测中心站 | 协助环保部调查组分析土壤样品 | 湘财建二指【2018】10号 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 达到预期目标
223 | 张家界 | 能力建设 | 武陵区环保局 | 县级环保执法能力建设 | 湘财建二指【2018】10号 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 达到预期目标
224 | 张家界 | 能力建设 | 慈利县环保局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建二指【2018】10号 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 达到预期目标
225 | 张家界 | 能力建设 | 桑植县环保局 | 县级环保执法能力建设 | 湘财建二指【2018】10号 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 达到预期目标
226 | 长沙市 | 大气资金 | 长沙市环境保护局 | 2018年大气生态补偿资金 | 湘财建二指〔2018〕9号 | 6198.42 | 982 | 6149.558 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 城市空气质量持续改善，企业环保意识和自律意识进一步提高 | 剩余218万元尚未安排使用
227 | 长沙市 | 土壤资金 | 长沙市环境保护局 | 2018年度省级土壤污染防治资金 | 湘财建二指〔2018〕7号 | 1210.525 | 414.7 | 30 | √ |  |  |  |  | 2020-12-01 | 降低环境风险，改善土壤环境质量。
228 | 长沙市 | 农环资金 | 浏阳市人民政府 | 农村环境综合整治整市推进 | 湘财建二指〔2018〕8号 | 32000 | 595 | 32000 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 治理后效益可观，农村的污染状况得到有效遏制，生活环境进一步得到改善
229 | 长沙市 | 农环资金 | 浏阳市环保局 | 淳口镇垃圾热解示范工程 | 湘财建二指〔2018〕8号 | 200 | 200 |  |  |  | √ |  |  | 2019.12 | 饮用水源得到有效保护，生活垃圾得到有效收集，生活污水得到有效处理。
230 | 长沙市 | 农环资金 | 长沙县环保局 | 路口镇明月村农村环境综合整治 | 湘财建二指〔2018〕8号 | 48 | 30 | 32.7623 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 垃圾分类有序推进，村容更加整洁大方 | 自筹配套12万元项目在建中
231 | 长沙市 | 农环资金 | 宁乡县环保局 | 巷子口镇狮冲村农村环境综合整治 | 湘财建二指〔2018〕8号 | 25.99 | 20 | 24.4735 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 提升当地农村生活污水处理率，完善区域生活垃圾处理体系，提升村域环境质量，有利黄材水库饮用水水环境质量改善
232 | 长沙市 | 能力建设 | 长沙市环保局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建二指〔2018〕10号 | 58.5 | 58.5 | 3.94 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 资金主要用于普法培训及支付法律顾问委托费，提高了民众的法律意识，为规范环境执法提供了保障 | 2018年度能力建设工作已完成，达到预期目标
233 | 长沙市 | 能力建设 | 长沙市环境监测中心站 | 污染源监督性监测配套经费 | 湘财建二指〔2018〕10号 | 12 | 12 | 11.19 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 完成国家指令性重点污染源监测任务，并确保监测工作符合国家规范
234 | 长沙市 | 能力建设 | 长沙市环境监测中心站 | 环境质量监测网运行补助 | 湘财建二指〔2018〕10号 | 26.2 | 26.2 | 11 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 完成国家指令性监测任务，并确保监测工作符合国家规范
235 | 长沙市 | 能力建设 | 岳麓区环保局 | 省级水质自动站运营管理经费 | 湘财建二指〔2018〕10号 | 74.8 | 8 | 74.8 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 为国家生态环境监测提供数据支撑
236 | 长沙市 | 能力建设 | 开福区环保局 | 省级水质自动站运营管理经费 | 湘财建二指〔2018〕10号 | 16 | 16 | 11.79 |  |  | √ |  |  | 2019-06-01 | 有效监控水质，提供有效数据
237 | 长沙市 | 能力建设 | 雨花区环保局 | 省级水质自动站运营管理经费 | 湘财建二指〔2018〕10号 | 8 | 8 | 4.6 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 可在线监测浏阳河团然断面9个污染指标数据
238 | 长沙市 | 能力建设 | 长沙县环保局 | 省级水质自动站运营管理经费 | 湘财建二指〔2018〕10号 | 8 | 8 | 7.83 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 水质自动监测站运行正常
239 | 长沙市 | 能力建设 | 浏阳市环保局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建二指〔2018〕10号 | 13.65 | 10 | 13.65 | [5 empty] | 已完成 | 有效杜绝了环境污染事件的发生，确保了环境监察监测执法工作正常运行
240 | 株洲市 | 大气资金 | 株洲市环境保护局 | 2018年大气生态补偿资金 | 湘财建二指[2018]9号 | 700 | 700 | 500 |  |  |  | √ |  | 2019.12 | 1个烟花鞭炮禁燃工作、4个挥发性有机物治理项目、3个锅炉煤改气和散煤清洁化项目、4个餐饮油烟治理项目已完成。项目实施后，株洲市环境空气质量有所改善，其中优良率为80%，较2017年上升5.5%。
241 | 株洲市 | 大气资金 | 大唐华银攸县能源有限公司 | #2机组超低排放改造以奖代补项目 | 湘财建二指[2018]9号 | 1800 | 150 | 1650 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 每年减少氮氧化物排放量550吨。
242 | 株洲市 | 土壤资金 | 株洲市渌口区人民政府 | 原株洲市特种金属冶化公司周边重金属污染风险管控项目 | 株财建指2018/108 | 800 | 308.13 | 308.13 |  |  |  |  | √ | 2019-09-01 | 降低环境风险，改善土壤环境质量。
243 | 株洲市 | 土壤资金 |  | 黄龙村重金属土壤治理 | 株财建指2018/108 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 降低环境风险，改善土壤环境质量。
244 | 株洲市 | 土壤资金 |  | 醴陵市石景冲铅锌银矿选矿区污染综合治理工程场地调查报告 | 株财建指2018/108 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 降低环境风险，改善土壤环境质量。
245 | 株洲市 | 土壤资金 |  | 醴陵市利川村烂泥冲金矿历史遗留废渣治理工程 | 株财建指2018/108 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 降低环境风险，改善土壤环境质量。
246 | 株洲市 | 土壤资金 |  | 株洲市鑫达冶化有限责任公司污染场地土壤修复治理项目 | 株财建指2018/108 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 降低环境风险，改善土壤环境质量。
247 | 株洲市 | 土壤资金 |  | 株洲市康力冶炼有限公司污染场地土壤修复治理项目 | 株财建指2018/108 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 降低环境风险，改善土壤环境质量。
248 | 株洲市 | 农环资金 | 茶陵县人民政府 | 用于精准扶贫 | 湘财建指〔2018〕号 | 18700 | 150 | 18700 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 农村环境质量改善
249 | 株洲市 | 农环资金 | 炎陵县人民政府 | 用于精准扶贫 | 湘财建指〔2018〕号 | 18700 | 105 | 18700 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 农村环境质量改善
250 | 株洲市 | 农环资金 | 攸县环保局 | 桃水镇竹如山村农村环境综合整治 | 湘财建指〔2018〕号 | 525 | 30 | 52.5 |  |  |  |  | √ | 2019.1 | 农村环境质量改善
251 | 株洲市 | 能力建设 | 株洲市环保局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建二指〔2018〕10号 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | √ |  |  |  |  | 2019.12 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件 | 工作经费，未使用
252 | 株洲市 | 能力建设 | 株洲市环境监测中心站 | 污染源监督性监测配套经费 | 湘财建二指〔2018〕10号 | 12 | 12 | 12 | √ |  |  |  |  | 2019.12 | 有效监控水质，提供有效数据 | 工作经费，未使用
253 | 株洲市 | 能力建设 | 株洲市环境监测中心站 | 环境质量监测网运行补助 | 湘财建二指〔2018〕10号 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | √ |  |  |  |  | 2019.12 | 有效监控水质，提供有效数据 | 工作经费，未使用
254 | 株洲市 | 能力建设 | 株洲县环保局 | 省级水质自动站运营管理经费 | 湘财建二指〔2018〕10号 | 24 | 24 | 24 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 用于自动水质站维护，保证水质自动站正常运营 | 自动站值守费、水电费、维护费用
255 | 株洲市 | 能力建设 | 醴陵市环保局 | 省级水质自动站运营管理经费 | 湘财建二指〔2018〕10号 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 用于自动水质站维护，保证水质自动站正常运营 | 自动站值守费、水电费、维护费用
256 | 株洲市 | 能力建设 | 醴陵市环保局 | 大案要案执法办案补助经费 | 湘财建二指〔2018〕10号 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 用于大案要案执法方面工作经费 | 移动通讯费及案卷制作、文印费用
257 | 株洲市 | 能力建设 | 醴陵市环保局 | 环保执法能力建设 | 湘财建二指〔2018〕10号 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 用于环保执法方面的配置，提高环保执法的水平 | 专项资金目前不能满足执法监管工作需要
258 | 株洲市 | 能力建设 | 攸县环保局 | 省级水质自动站运营管理经费 | 湘财建二指〔2018〕10号 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 用于自动水质站维护，保证水质自动站正常运营 | 自动站值守费、水电费、维护费用
259 | 株洲市 | 能力建设 | 攸县环保局 | 株洲攸县煤矿“5.7”窒息事故应急处置经费 | 湘财建二指〔2018〕10号 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 有效解决了执法装备不足的状况，改善了执法办公条件
260 | 株洲市 | 能力建设 | 茶陵县环保局 | 稀土盗采污染环境应急处置经费 | 湘财建二指〔2018〕10号 | 378.63 | 10 | 378.63 |  |  |  |  | √ | 已完成 | 废水处理后达标排放，保护了周边环境