## Sheet1
附件2
湖南省建设用地土壤污染风险管控和修复名录移出清单（截至2025年5月）
序号 | 地块编码 | 地块名称 | 所在省 | 所在市 | 详细地址 | 四至范围 | 地块面积（m2） | 土地使用权人 | 进展情况/所在阶段 | 风险管控或修复目标 | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 | 风险管控或修复效果评估单位 | 移出日期 | 备注
1 | 4307022260005 | 常德湘联实业有限责任公司原址 | 湖南 | 常德市 | 湖南省常德市武陵区沅安西路2099号 | 场地东侧和西侧为原军用油库，南侧为沅安西路，北侧为农用地 | 27106.88 | 常德市国土资源储备中心 | 完成修复效果评估 | 相应区域分别满足居住用地、交通运输用地土壤环境质量要求 | 上格环境科技(上海)有限公司 | 湖南源邦环保工程有限公司 | 湖南常德湘联实业有限责任公司 | 湖南精准通检测技术有限公司 | 2020.8.3
2 | 4303042260008 | 湘潭市竹埠港老工业区地块1-岳塘经开区博纳学校地块 | 湖南 | 湘潭市 | 湘潭市岳塘区荷塘街道易家坪村 | 地块东侧为团竹路，南侧为沃土路，西侧为竹埠港路，北侧为农田和村民住宅 | 158951.2699 | 湘潭竹埠港重金属污染治理投资有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 湖南久清环保科技有限公司 | 湖南省和清环境科技有限公司 | 湘潭竹埠港重金属污染治理投资有限公司 | 湖南佳蓝检测技术有限公司 | 2020-11-25
3 | 4307812260009 | 津市原汇湘精细化工有限责任公司场地 | 湖南 | 常德市 | 津市市涔澹河口附近 | 南邻津市人民路，北接津市北大路，西邻原津市斑马蚊香四分厂，东临油榨坊社区居民区 | 约9000 | 津市市汪家桥街道办事处 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 湖南嘉沣工程设计有限责任公司 | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 | 津市市汪家桥街道办事处 | 湖南中昊检测有限公司 | 2020.11.30
4 | 4301052990003 | 长沙有机化工厂 | 湖南 | 长沙市 | 长沙市开福区捞刀河街道 | 北侧秀峰周南中学和长沙市周南中学，场地东侧为太阳塘村，场地东南侧为塑料管道厂，场地南侧为钱隆世家小区，华麓雅苑小区，场地西侧为龙华山庄和极目楚天小区 | 112005.6 | 长沙市国有资产经营集团有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 湖南大学设计研究院有限公司 | 湖南省华景建设工程有限公司、中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 长沙市国有资产经营集团有限公司 | 中大检测（湖南）股份有限公司 | 2020.12.17
5 | 4303042260023 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-双埠片区-滨江路 | 湖南 | 湘潭市 | 湘潭市岳塘区荷塘街道双埠村 | 东边为化学助剂厂堆土，南边为滨江路路基，西边为滨江路路基及化学助剂厂堆土，北边为滨江路路基 | 7417.7175 | 湖南湘潭岳塘经济开发区管理委员会 | 完成修复效果评估 | 满足交通运输用地土壤环境质量要求 | 湖南耀诚工程咨询有限公司、京秀工程咨询有限公司 | 北京高能时代技术股份有限公司 | 湖南湘潭岳塘经济开发区管理委员会 | 湖南昌旭环保科技有限公司 | 2021-02-08
6 | 4303042260012 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-易家坪片区3 | 湖南 | 湘潭市 | 湘潭市岳塘区荷塘街道易家坪村 | 竹埠港易家坪片区内南部 | 15116.6349 | 湘潭竹埠港重金属污染治理投资有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足交通运输用地、居住用地土壤环境质量要求 | 湖南天佑环境科技有限公司 | 湖南省和清环境科技有限公司 | 湘潭竹埠港重金属污染治理投资有限公司 | 湖南佳蓝检测技术有限公司 | 2021-04-13
7 | 4302042260037 | 株洲市鑫达冶化有限责任公司地块 | 湖南 | 株洲市 | 株洲市石峰区清水塘老工业区 | 西侧为居民区，东侧为荷花水泥厂生产区，北侧为荷花水泥厂堆料区，南侧为居民区 | 21143.68 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足交通运输用地、工矿用地土壤环境质量要求 | 湖南景玺环保科技有限公司 | 博天环境集团股份有限公司 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 湖南品标华测检测技术有限公司 | 2021-04-02
8 | 4303042260016 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-易家坪片区6-2佳木路 | 湖南 | 湘潭市 | 湘潭市岳塘区荷塘街道易家坪村 | 竹埠港易家坪片区内中部 | 20412.1298 | 湘潭竹埠港重金属污染治理投资有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足交通运输用地土壤环境质量要求 | 湖南天佑环境科技有限公司 | 湖南省和清环境科技有限公司 | 湘潭竹埠港重金属污染治理投资有限公司 | 湖南华环检测技术有限公司 | 2021-04-13
9 | 4303042260022 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-易家坪片区-滨江路 | 湖南 | 湘潭市 | 湘潭市岳塘区荷塘街道易家坪村 | 竹埠港易家坪片区内西北部 | 43611.5969 | 湘潭竹埠港重金属污染治理投资有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足交通运输用地土壤环境质量要求 | 湖南天佑环境科技有限公司 | 北京高能时代技术股份有限公司 | 湘潭竹埠港重金属污染治理投资有限公司 | 湖南华环检测技术有限公司 | 2021-04-13
10 | 4307812260010 | 津市市原香料厂周边有机污染综合整治场地 | 湖南 | 常德市 | 津市市澹津社区八组 | 北侧为澹水河，东侧、西侧有零散居民区，南侧为农田。 | 14500 | 津市市汪家桥街道办事处 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 白城市工程建设咨询有限责任公司 | 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 | 津市市汪家桥街道办事处 | 湖南中昊检测有限公司 | 2021.9.18
11 | 4307262260005 | 原常德市石门磷肥厂地块场地 | 湖南 | 常德市 | 石门县楚江镇澧阳西路2号 | 北临三江路，东隔溧阳西路，西、南两侧靠澧水。 | 149878 | 石门县人民政府 | 完成修复效果评估 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 中国环境科学研究院环境技术工程有限公司 | 湖南中启环境工程有限公司 | 石门县人民政府 | 常德市常环环境科技有限公司 | 2021.10.22
12 | 4303042260014 | 湘潭市竹埠港老工业区地块-易家坪片区5 | 湖南 | 湘潭市 | 湘潭市岳塘区荷塘街道易家坪村 | 竹埠港易家坪片区内南部 | 45644.225 | 湘潭竹埠港重金属污染治理投资有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足交通运输用地、居住用地土壤环境质量要求 | 湖南天佑环境科技有限公司 | 湖南省和清环境科技有限公司 | 湘潭竹埠港重金属污染治理投资有限公司 | 湖南佳蓝检测技术有限公司 | 2021-04-13
13 | 4312812260003 | 洪江市双溪煤矿钒冶炼厂污染地块 | 湖南 | 怀化市 | 洪江市工业园内 | 北侧为铁坑村，场地东侧为铁坑村，场地西北侧为鹏程建材厂，场地南侧为铁坑村，场地西侧为空地 | 58000 | 洪江市人民政府 | 完成修复效果评估 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 湖南乙竹环境科技有限公司 | 湖南晟路建设有限公司 | 洪江市创业投资有限责任公司 | 湖南盛大工程技术有限公司 | 2021-09-30
14 | 4306812260005 | 原汨罗市城郊农药厂地块 | 湖南 | 岳阳市 | 汨罗市归义镇上马村 | 东侧为池塘，南侧为农田，西侧为废旧砂石场，北侧为沿江大道 | 26680 | 湖南省楚之晟控股实业集团有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 湖南奇立建设工程有限公司 | 湖南爱一环保科技有限公司 | 湖南省楚之晟控股实业集团有限公司 | 湖南衡润科技有限公司 | 2021-12-30
15 | 4304072190004 | 制革厂污染地块 | 湖南 | 衡阳市 | 石鼓区五一街道建设村三组 | 地块东、南、北三面相邻地块主要为合江套原有企业家属区、雁北雅苑，西面紧邻七里井路 | 41404.2 | 湖南华侨城文旅投资有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地、绿地与开敞空间用地要求 | 北京中设泛华工程咨询有限公司 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 湖南华侨城文旅投资有限公司 | 湖南葆华环保有限公司 | 2021.12.8
16 | 4302042320038 | 株洲市康力冶炼有限公司地块 | 湖南 | 株洲市 | 石峰区清水塘老工业区 | 地块东临霞湾港，北临铜霞路，西北面 200m 即为株洲冶炼集团， 铜霞路正北为株洲金源化工有限公司 | 11861（总面积） 9971.8（实评面积） | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 湖南润美环保科技有限公司 | 湖南火炬工程集团有限公司 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 湖南中石检测有限公司 | 2021-12-10 | 对原办公楼所在1889m2，已开展补充调查。
17 | 4307212260001 | 安乡晋煤金牛化工有限公司原址 | 湖南 | 常德市 | 常德市安乡县大鲸港镇东河街 | 东面临东河路，南面临深柳大道，西面临S306，北面临，湖南正园饲料有限公司 | 100005 | 安乡县城市建设投资开发有限责任公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 湖南锦辰能源环保科技有限公司 | 湖南有色金属研究院 | 安乡县人民政府 | 湖南德环检测中心 | 2021.9.3
18 | 4331222320014 | 泸溪县原科龙化工有限公司硫酸生产场地与泸溪县电化厂电解锰生产场地 | 湖南 | 湘西自治州 | 湖南省湘西土家族苗族自治州泸溪县浦市镇下湾村 | 南侧为白浦公路；北侧为天阳铜矿尾矿库，锰渣库；东侧为林地，坟山；西侧为原厂区宿舍，办公用房 | 38781.48 | 泸溪县人民政府 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 湖南唯众环保科技有限公司 | 湖南博一环保科技股份有限公司 | 泸溪县绿源环保有限公司 | 辽宁中咨华宇环保技术有限公司 | 2021-12-29
19 | 4306032260012 | 岳阳市云溪区三角坪化工企业地块 | 湖南 | 岳阳市 | 湖南省岳阳市云溪区官山路与云龙路交汇夹角东南侧 | 东至大汉新城小区道路，西、南两面均至官山路沿线槠木桥社区居民楼，北至云龙路 | 12069.7 | 岳阳市云溪区土地储备中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 湖南久正环保科技有限公司 | 湖南和庆源建设工程有限公司 | 岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司 | 湖南衡润科技有限公司 | 2021-12-30
20 | 4309032320038 | 益阳市扬帆路原益阳锑品冶炼厂路段地块 | 湖南 | 益阳市 | 赫山区会龙路515号 | 地块西侧和北侧为紧邻志溪河；地块南侧为中小企业创业园；地块东侧为益阳市粮食储备库 | 13334 | 益阳市人民政府 | 完成风险管控、修复效果评估 | 地块满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 湖南爱一环保科技有限公司 | 湖南爱一环保科技有限公司 | 益阳市资江两岸建设投资开发有限责任公司 | 广电计量检测（湖南）有限公司 | 2021-09-01
21 | 4303042270002 | 湘潭昭山农药厂地块 | 湖南 | 湘潭市 | 湘潭昭山示范区昭山乡新民村 | 地块紧邻昭阳路和长株潭城际铁路 | 9384.68 | 湖南昭山经济建设投资有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 顶鑫环保科技有限公司 | 湖南省和清环境科技有限公司 | 湖南昭山经济建设投资有限公司 | 湖南云天检测技术有限公司 | 2021-12-30
22 | 4304212270016 | 衡阳县衡阳县原合成药厂污染场地（二期）地块 | 湖南 | 衡阳市 | 衡阳县西渡镇天星村和群星村 | 北侧60m为蒸水河，西侧围墙外即为居民聚集区，南侧130m为居民聚集区，东侧围墙外即为大片农田 | 36187.01 | 衡阳县人民政府 | 完成修复效果评估 | 满足商业服务业用地用地土壤环境质量要求 | 白城市工程建设咨询有限责任公司 | 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 | 衡阳县城市和农村建设投资有限公司 | 衡阳职安环保科技有限责任公司 | 2022.5.20 | 移出时间，以完成备案时间为准。
23 | 4303812310004、4303812310007 | 原五矿（湖南）铁合金有限责任公司 | 湖南 | 湘潭市 | 湖南省湘乡市区 | 北至新湘西路，南至南津路，西至湘铝路，东至湘碱社区 | 210000 | 湘乡市经济开发区建设投资开发有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足工业用地土壤环境质量要求 | 湖南中核环保科技有限公司 | 湖南省和清环境科技有限公司 | 湘乡市经济开发区建设投资开发有限公司 | 湖南中石检测有限公司 | 2022.5.25 | 移出时间，以完成备案时间为准。
24 | 4304402320001 | 水口山有色金属有限责任公司新材料分公司地块 | 湖南 | 衡阳市 | 湖南衡阳市高新技术产业开发区芙蓉路13号 | 地块北至芙蓉路，西至明月南街，南至风顺路，东接居民小区（山水华苑） | 27433.59 | 水口山有色金属有限责任公司新材料分公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 湖南葆华环保科技有限公司 | 湖南易净环保科技有限公司、顶鑫环保科技有限公司 | 湖南有色置业发展有限公司 | 湖南中测湘源检测有限公司 | 2022.9.30 | 移出时间，以完成备案时间为准。
25 | 4303212260012 | 湘潭县金洲化工有限公司地块 | 湖南 | 湘潭市 | 湘潭县易俗河镇麦子石村 | 南侧、东侧紧邻004县道；东侧为一铝合金门窗店；西侧、北侧均为麦子石村聚集区。 | 16554 | 湘潭县易俗河镇集体建设用地 | 完成修复效果评估 | 满足工业用地土壤环境质量要求 | 深圳粤鹏环保技术股份有限公司 | 湖南新九方科技有限公司 | 湘潭县易俗河镇人民政府 | 湖南景翌环保检测有限公司 | 2023.1.4 | 移出时间，以完成备案时间为准。
26 | 4307022190006 | 常德市顺隆皮革厂污染地块 | 湖南 | 常德市 | 德山经开区陈家岗居委会 | 北侧靠沅江，东侧为东沿路，南侧为农贸市场，西侧为居民区 | 23440 | 常德经济技术开发区国土资源储备中心 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 湖南平安环保股份有限公司 | 湖南润万环保科技有限公司 | 常德经济技术开发区管理委员会 | 景倡源检测(湖南)有限公司 | 2023.2.7 | 移出时间，以完成备案时间为准。
27 | 4307232320008 | 常德澧县正峰锌业污染地块 | 湖南 | 常德市 | 澧县大堰垱镇涔南村十三组 | 南侧紧邻省道S302，北侧紧邻王家厂水库南干渠 | 20435 | 澧县大堰垱镇涔南村 | 完成风险管控效果评估 | 满足工业用地土壤环境质量要求 | 湖南久清环保工程有限公司 | 湖南有色金属研究院有限责任公司 | 澧县大堰垱镇人民政府 | 湖南鑫韵检测技术有限公司 | 2023.2.7 | 移出时间，以完成备案时间为准。
28 | 4307242320004 | 临澧县鑫澧实业污染地块综合治理场地 | 湖南 | 常德市 | 临澧县四新岗镇群兴东街 | 北靠天鹅水库，西北紧邻四新岗镇政府，东接J15县道，西、南两面为荒地 | 77820 | 临澧县四新岗镇人民政府、天鹅社区居委会 | 完成修复效果评估 | 满足仓储用地土壤环境质量要求 | 湖南嘉沣工程设计有限责任公司 | 湖南宏福环保股份有限公司 | 临澧县四新岗镇人民政府 | 湖南省环境保护科学研究院 | 2023.3.3 | 移出时间，以完成备案时间为准。
29 | 4312313330004 | 洪江区3614污染地块 | 湖南 | 怀化市 | 怀化市新街范家冲至罗汉山地段 | 西边少量居民和耕地，西南边为洪江区体育中心，南边为省道S222，北边为药王寺景区 | 21331 | 怀化市洪江区管理委员会 | 完成修复效果评估 | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求 | 湖南德宏工程管理咨询有限公司 | 湖南创清环境技术有限公司 | 怀化市洪江区管理委员会 | 湖南有色金属研究院有限责任公司 | 2023.4.3 | 移出时间，以完成备案时间为准。
30 | 4307032330010 | 常德市鼎城区原湘北电镀厂污染地块 | 湖南 | 常德市 | 鼎城区蔡家岗镇五里溪村刘家嘴组 | 西有C207锡海线，东临临岗公路，南北面均为林地 | 2200 | 鼎城区蔡家岗镇五里溪村、蔡家岗村 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 广东生态环境技术研究所 | 湖南润万环保科技有限公司 | 常德市鼎城区蔡家岗镇人民政府 | 湖南博登环保科技有限公司 | 2023.4.28 | 移出时间，以完成备案时间为准。
31 | 4309812990001 | 原沅江市电镀厂地块 | 湖南 | 益阳市 | 沅江市琼湖街道 | 厂西、南、东侧均有居民楼密集分布,厂区东北侧为石矶湖，厂区西北侧现为居民菜地 | 3500 | 沅江市人民政府 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 湖南新九方检测技术有限公司 | 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司、湖南森美思环保有限公司 | 益阳市生态环境局沅江分局 | 湖南盛大环保科技有限公司 | 2023.6.5 | 移出时间，以完成备案时间为准。
32 | 4306022260021 | 岳阳楼区九华山棚改区九华山小学规划地块 | 湖南 | 岳阳市 | 岳阳市岳阳楼区九华山棚改区 | 东风湖路以南，汴河园路以东，东风湖以北，磷肥厂家属区以西 | 28799.01 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 湖南润万环保科技有限公司 | 岳阳市长江水利水电建筑安装有限公司 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 中绿环保节能科技（湖南）有限公司 | 2023.12.11 | 移出时间，以完成备案时间为准。 原磷肥厂和天润化工拆分后的地块
33 | 4301242260018 | 湖南利洁生物集团股份有限公司 | 湖南 | 长沙市 | 宁乡市城郊街道罗宦社区居委会三环东路南侧号 | 北至金州大道，南至云浦实业有限公司，东至东升路，西至创业大道 | 40095.4 | 湖南中玺实业有限公司 | 完成修复效果评估 | 根据宁乡经开区土地利用规划图，利洁生物宁乡基地地块土地利用规划为商业用地。根据该地块权利人湖南中玺实业有限公司发展需要，本地块未来用作商业、住宅开发 | 湖南中额环保科技有限公司 | 湖南进一工程技术咨询有限公司 | 湖南中玺实业有限公司 | 湖南中额环保科技有限公司 | 2024.1.29 | 移出时间，以完成备案时间为准。
34 | 4331012310043 | 吉首二化厂地块、吉首汇祥锌业有限公司地块、湘西州德邦化工有限责任公司地块、保靖建磊矿业有限公司吉首分公司地块 | 湖南 | 湘西自治州 | 吉首市峒河街道大田湾社区武陵东路北侧 | 北侧为十二生肖酒厂，东侧为峒河，西侧为319国道，南至319国道和峒河交汇处 | 48674.36 | 吉首市保障性安居工程建设投资有限责任公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足公共服务用地土壤环境质量要求 | 湖南中拓环境工程有限公司 | 湖南省金凯建设集团有限公司 | 吉首市保障性安居工程建设投资有限责任公司 | 长沙崇德检测科技有限公司 | 2024.2.22 | 移出时间，以完成备案时间为准。（原在系统中分四个地块，现整合为一块地块）
35 | 4302042260033 | 株洲鑫正有色金属有限公司地块 | 湖南 | 株洲市 | 株洲市石峰区铜霞路295 号 | 场地西面是原株洲祥凤实业有限公司，场地东面区域是原株洲东丰冶金设备制造有限责任公司；场地北面紧邻铜霞路；东北约300m处为变电站；场地南部区域部分场地被原株洲天地混凝土有限公司租用。 | 35047.7 | 国有空地 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 湖南中森环境科技有限公司 | 中交三航局 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 湖南云天检测技术有限公司 | 2024.6.13 | 移出时间，以完成备案时间为准。
36 | 4302042420137 | 华瑞实业有限公司地块 | 湖南 | 株洲市 | 株洲市石峰区新桥村 | 西侧为霞湾港重金属污染治理工程的脱水稳定固化场和红星资源回收公司，东侧为霞湾港，北侧为安详家具有限公司闲置仓库，南侧为老霞港支流和湘江 | 27324.86 | 株洲市石峰区土地储备中心 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 佛山市铁人环境科技有限公司 | 中交三航局 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 精威检测（湖南）有限公司 | 2024.7.4 | 移出时间，以完成备案时间为准。
37 | 4302232260006 | 攸县良泰锌品厂地块（攸县桃水镇夏泉村） | 湖南 | 株洲市 | 攸县桃水镇夏泉村 | 东面是乡村村道，南面是山体，西面是居民居住区，北面是县道往衡东方向朝向镇政府 | 14640 | 桃水镇人民政府 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 湖南奇立建设有限公司 | 湖南富民环保建设有限公司 | 攸县人民政府 | 湖南宏晟环保技术研究院有限公司 | 2024.11.11 | 移出时间，以完成备案时间为准。
38 | 4302042260026 | 株洲英东实业有限公司地块 | 湖南 | 株洲市 | 石峰区清水路68号 | 南面为清水路，背面为铁路，东侧为居民楼，西侧为清水支路 | 3335 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足工业用地、道路与交通设施用地土壤环境质量要求 | 湖南省环境保护科学研究院 | 株洲清水塘环境技术有限公司 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 长沙环院检测技术有限公司 | 2024.11.19 | 移出时间，以完成备案时间为准。
39 | 4302042310070 | 株洲钢铁有限公司地块 | 湖南 | 株洲市 | 株洲铜霞路钢厂建设村对面 | 北邻华安钢铁厂，南邻疏港大道，东西两侧为居民区 | 57052.02 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 湖南省环境保护科学研究院 | 株洲清水塘环境技术有限公司 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 长沙环院检测技术有限公司 | 2024.11.19 | 移出时间，以完成备案时间为准。
40 | 4302042320181 | ﻿株冶2 | 湖南 | 株洲市 | 株洲市石峰区清水塘工业区 | 东、西、南至规划道路，北至规划株冶路二期 | 89793.88 | 株洲清水塘产业经济发展有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足工业用地土壤环境质量要求 | 湖南省环境保护科学研究院 | 中电建环保科技有限公司 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 湖南中石检测有限公司 | 2024.12.16 | 移出时间，以完成备案时间为准。
41 | 4302042320186 | 株冶7 | 湖南 | 株洲市 | 株洲市石峰区清水塘工业区 | 东至清水塘大道，西至株冶8地块，南至株冶8地块，北至株冶12地块 | 22500.65 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足综合用地土壤环境质量要求 | 湖南中森环境科技有限公司 | 湖南国信建设集团股份有限公司 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 湖南景玺环保科技有限公司 | 2024.12.18 | 移出时间，以完成备案时间为准。
42 | 4310222320006 | 宜章县原郴州宏盛冶炼有限责任公司地块 | 湖南 | 郴州市 | 郴州市宜章县白石渡镇氟化学产业化工片区内 | 南面是宜章华润燃气有限公司，西面、北面是中心大道，东面为山地 | 29475 | 郴州宜发投资有限责任公司 | 完成风险管控效果评估 | 回填区浸出指标应满足《重金属污染场地修复标准》（DB43/T 1165-2016）要求；其他区域满足绿化用地和公共设施用地要求 | 湖南鑫南风安全环保科技有限公司 | 长沙市德邦环保工程技术有限公司 | 郴州宜发投资有限责任公司 | 长沙崇德检测科技有限公司 | 2024.12.24 | 考虑年底需公布情况，移出时间，为专家复核通过日期
43 | 4306032250040 | 岳阳市云溪区鑫泰化工厂地块 | 湖南 | 岳阳市 | 岳阳市云溪区陆城镇道仁矶社区 | 北至兴长路、东至枫湖路、南至兴松路、西至兴城路 | 6642 | 湖南鑫辰装配科技有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足工业用地土壤环境质量要求 | 长沙崇德检测科技有限公司 | 岳阳佳程环境科技有限公司 | 湖南鑫辰装配科技有限公司 | 长少崇德检测科技有限公司 | 2025.1.8 | 移出时间，以完成备案时间为准。
44 | 4306022260017 | 岳阳楼区九华山棚改区6#地块 | 湖南 | 岳阳市 | 岳阳市岳阳楼区九华山棚改区 | 东风湖路以南，汴河园路以东，东风湖以北，磷肥厂家属区以西 | 37766.45 | 岳阳城茂置业有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 湖南润万环保科技有限公司 | 岳阳市长江水利水电建筑安装有限公司 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 湖南启源生态环境科技有限公司 | 2025.2.24 | 移出时间，以完成备案时间为准。
45 | 4306022260018 | 岳阳楼区九华山棚改区13#地块 | 湖南 | 岳阳市 | 岳阳市岳阳楼区九华山棚改区 | 东风湖路以南，汴河园路以东，东风湖以北，磷肥厂家属区以西 | 13967.16 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足公共服务用地土壤环境质量要求 | 湖南润万环保科技有限公司 | 岳阳市长江水利水电建筑安装有限公司 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 湖南启源生态环境科技有限公司 | 2025.2.24 | 移出时间，以完成备案时间为准。
46 | 4306022260019 | 岳阳楼区九华山棚改区14#地块 | 湖南 | 岳阳市 | 岳阳市岳阳楼区九华山棚改区 | 东风湖路以南，汴河园路以东，东风湖以北，磷肥厂家属区以西 | 42447.49 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 湖南润万环保科技有限公司 | 岳阳市长江水利水电建筑安装有限公司 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 湖南启源生态环境科技有限公司 | 2025.2.24 | 移出时间，以完成备案时间为准。
47 | 4306022260020 | 岳阳楼区九华山棚改区15#地块 | 湖南 | 岳阳市 | 岳阳市岳阳楼区九华山棚改区 | 东风湖路以南，汴河园路以东，东风湖以北，磷肥厂家属区以西 | 30810.94 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 完成修复效果评估 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 湖南润万环保科技有限公司 | 岳阳市长江水利水电建筑安装有限公司 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 湖南启源生态环境科技有限公司 | 2025.2.24 | 移出时间，以完成备案时间为准。
48 | 4302042260049 | 湖南盈德气体有限公司地块 | 湖南 | 株洲市 | 株洲市石峰区铜霞路688号 | 东、北面为株冶集团厂区，南面为铜霞路，西面为废弃制砖厂 | 19000 | 株洲市石峰区土地储备中心 | 完成风险管控、修复效果评估 | 满足二类建设用地土壤环境质量要求 | 湖南葆华环保科技有限公司 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 株洲市清水塘投资集团有限公司 | 湖南华弘检测有限公司 | 2025.4.22 | 移出时间，以完成备案时间为准。
49 | 4331242310002 | 花垣县原锰锌高科技污染场地 | 湖南 | 湘西州 | 花垣县花垣镇花桥村 | 场地东侧为南门村一组，西侧为兄弟河，南侧为沿河路，北侧为建设东路。 | 32257 | 花垣县人民政府 | 完成修复效果评估 | 满足二类建设用地土壤环境质量要求 | 湖南省勘测设计院有限公司 | 中铁城建集团第二工程有限公司 | 湖南花垣十八洞发展集团有限公司 | 国检测试控股集团湖南华科科技有限公司 | 2025.5.13 | 移出时间，以完成备案时间为准。
环保举报电话：12345。