## 重大项目表
长株潭“十一五”环境同治重点建设项目表
单位：万元
序号 | 项目（企业）名称 | 所在市（州） | 建设内容与环境效益 | 起止 年限 | 总投资 | 至2005年底累计完成投资 | “十一五”计划投资 | [5 empty] | 责任单位或牵头部门 | 前期工作情况 | 备注
[7 empty] | 合计 | 其 中
[8 empty] | 政府投入 | 银行贷款 | 利用外资 | 招商引资 | 企业自筹
合 计 (共162个） |  |  |  |  | 2991952.8 | 141384 | 2772769 | 399801 | 664036 | 235420 | 426434 | 995261
第一部分：长株潭地区项目（112个） |  |  |  |  | 2337673.8 | 128384 | 2204490 | 270101 | 569466 | 220100 | 340843 | 762163
一、工业污染治理项目（61个） |  |  |  |  | 1324740 | 76731 | 1248009 | 124450 | 386500 | 3300 | 30800 | 661142 | 0
1 | 长沙市清洁能源改造工程 | 长沙 | 市区三环线内，以清洁能源代替燃煤直接燃烧，改造燃煤锅炉、工业窑炉、燃煤大灶600台 | 2005-2007 | 20000 | 13914 | 6086 |  |  |  |  | 6086 | 省经委、省环保局、长沙市政府 | 已改造65台计177.5蒸吨燃煤锅炉 | 续建
2 | 长沙长元人造板厂搬迁 | 长沙 | 整体搬迁出城区，原有三台20蒸吨抛煤炉一并拆除 | 2006-2007 | 40000 | 0 | 40000 |  |  |  |  | 40000 | 省经委、省环保局、长沙市政府 、长元人造板有限公司 | 2006年启动新址建设，2007年整体搬出城区 | 续建
3 | 长沙市铬渣综合治理 | 长沙 | 对长沙铬盐厂破产后遗留的42万吨铬渣进行综合治理,综合利用废渣40万吨 | 2006-2008 | 20000 | 0 | 20000 | 5000 |  |  | 15000 |  | 省经委、省环保局、长沙市政府 | 前期准备 | 开工
4 | 湖南三环颜料废物综合处理 | 长沙 | 工业废物综合处理 | 2005-2007 | 1500 | 200 | 1300 |  |  |  |  | 1300 | 省经委、省环保局、长沙市政府 、三环颜料公司 | 完成一期工程 | 续建
5 | 长沙市城区污染企业“退二进三”结构调整 | 长沙 | 城区内80余家工业污染源型企业“退二进三”生产转向或外迁治理工程 | 2006-2010 | 200000 | 0 | 200000 |  |  |  |  | 200000 | 长沙市政府
6 | 株冶集团搭配处理锌浸出渣直接炼铅工程 | 株洲 | 采用基夫赛特直接炼铅工艺，取代传统的烧结—鼓风炉熔炼工艺 | 2006-2009 | 64022 | 0 | 64022 |  | 40000 |  |  | 24022 | 省经委、省环保局、株洲市政府 、株洲冶炼集团 | 项目前期准备
7 | 株冶集团基于直接浸出炼锌环境治理和资源综合利用 | 株洲 | 引进奥托昆普的常压富氧直接浸出技术，取代现有挥发窑处理浸出渣的工艺 | 2006-2007 | 131613 | 0 | 131613 |  | 70000 |  |  | 61613 |  | 编制初步设计 | 开工
8 | 株冶集团渣山窑渣处理与资源化工程 | 株洲 | 采用“破碎—球磨—磁选”工艺，综合利用窑渣200万吨 | 2006-2007 | 2899 | 0 | 2899 | 200 | 1500 |  |  | 1199 |  | 编制可研 | 开工
9 | 株冶集团重金属废水处理与“零排放”工程 | 株洲 | 年处理1150万吨重金属废水深度净化与回用工程 | 2006-2008 | 10091 | 0 | 10091 | 600 | 4400 |  |  | 5091 | 省经委、省环保局、株洲市政府 、株洲冶炼集团 | 已编制可研 | 开工
10 | 株冶集团外渣场环保综合整治 | 株洲 | 对15万平方米渣场进行废水处理、渣场防渗、有害渣堆放等 | 2006 | 2255 | 0 | 2255 | 400 | 800 |  |  | 1055 |  | 可研、环评已完成 | 完成
11 | 株冶集团4＃、5＃挥发窑烟气脱硫 | 株洲 | 采用水洗除氟氯－－氧化锌吸收－－空气氧化工艺 | 2006 | 1413 | 0 | 1413 | 200 | 600 |  |  | 613 |  | 已完成可研、招标 | 完成
12 | 株冶集团铅鼓风炉烟气脱硫 | 株洲 | 采用钠碱法对铅鼓风炉二氧化硫烟气进行脱硫 | 2006 | 902 | 0 | 902 | 100 | 200 |  |  | 602 |  | 已完成可研、招标 | 完成
13 | 株冶集团锌Ⅰ沸腾炉二氧化硫低空污染 | 株洲 | 对锌Ⅰ沸腾炉净化后的二氧化硫采用转化工序后进入中间吸收塔制取硫酸 | 2006 | 5369 | 0 | 5369 | 1000 | 2000 |  |  | 2369 |  | 可研设计阶段 | 完成
14 | 株冶集团循环经济发展项目 | 株洲 | 用基夫赛特法处理锌浸出渣20万吨；引进20万吨锌常压富氧浸出技术，处理20万吨锌浸出渣 | 2006-2010 | 300000 | 0 | 300000 | 35000 | 100000 |  |  | 165000 |  | 可研设计阶段 | 增加锌产能30万吨，销售收入40亿元
15 | 株洲市区近郊土壤镉污染治理及修复工程 | 株洲 | 对受镉污染的耕地土壤采用化学、生物等方法降低镉污染 | 2007-2010 | 50000 | 0 | 50000 | 10000 | 24000 |  |  | 16000 | 省经委、省环保局、株洲市政府 、株洲化工集团
16 | 清水塘工业固体废物处置场 | 株洲 | 年处置工业固体废物20万吨 | 2006-2007 | 2000 | 0 | 2000 | 600 | 600 |  |  | 800 |  | 正在做可研 | 开工
17 | 株洲化工集团化工污水扩容改造工程 | 株洲 | 处理钛白酸性废水和硫酸酸洗净化污酸，达标排放。 | 2006 | 2000 | 0 | 2000 | 400 | 400 |  |  | 1200 |  | 已完成投资300万，8月完成 | 完成
18 | 株洲化工集团钛白废酸浓缩 | 株洲 | 处理15-18%的浓废酸，回收利用于磷肥生产和钛白生产 | 2006 | 3000 | 0 | 3000 | 400 | 1000 |  |  | 1600 |  | 建设中，已试车 | 完成
19 | 株洲化工集团化肥排污口废水治理 | 株洲 | 清污分流，中和、沉淀、污泥浓缩、压滤 | 2006-2007 | 1500 | 0 | 1500 | 400 | 400 |  |  | 700 |  | 初步设计 | 开工
20 | 株洲化工集团电石渣脱水扩改工程 | 株洲 | 将使现有10万吨／ａＰＶＣ装置电石渣浆全部脱水，且可使碱性废水全部回收利用 | 2005-2006 | 1500 | 900 | 600 | 100 | 200 |  |  | 300 |  | 已完成 | 完成
21 | 株洲化工集团水合肼盐渣综合利用 | 株洲 | 年回收烧碱工业用盐60000吨 | 2006 | 1200 | 0 | 1200 | 200 | 400 |  |  | 600 |  | 已完成设备采购 | 完成
22 | 株化集团发展循环经济项目 | 株洲 | 采用回转空工艺利用废渣生产100万吨/年高标水泥；污水处理及回用；利用钛白副产年产9000吨铁黄、6000吨铁黑颜料和6000吨磁性氧化铁；利用水合肼副产盐渣年产20万吨能碱，10万吨氯化氨等 | 2006-2010 | 48688 | 0 | 48688 | 10000 | 24000 |  |  | 14688 |  | 完成项目建议书 | 年增销售收入5.28亿元，年利润8816万元
23 | 湖南智成化工有限公司1.5万M3/日污水处理厂 | 株洲 | 准备阶段：清污分流，清水实现就近回用；第一期：实现达标排放；第二期：污水深度处理后回用 | 2006-2007 | 2344 | 0 | 2344 | 400 | 800 |  |  | 1144 | 省经委、省环保局、株洲市政府 、智成化工有限公司 | 建设中 | 完成一期
24 | 湖南智成化工有限公司废水中废油回收 | 株洲 | 废油回收率85%，实现达标排放 | 2006 | 100 | 0 | 100 |  |  |  |  | 100 |  | 建设中 | 完成
25 | 湖南智成化工有限公司纯碱废水综合处理 | 株洲 | 回收2%碱液4万吨/年，回收2%淡液氨16万吨/年 | 2006 | 400 | 0 | 400 |  |  |  |  | 400 |  | 建设中 | 完成
26 | 湖南智成化工有限公司尿素废水深度水解处理 | 株洲 | 回收尿素280吨/年，经处理的废水作脱氧软水使用 | 2006 | 600 | 0 | 600 |  |  |  |  | 600 |  | 建设中 | 完成
27 | 智成化工发展循环经济项目 | 株洲 | 纯碱40万吨/年扩产；建设50万吨/年工业盐生产基地；3#~4#中成碱法回收烟气二氧化硫；回收清水塘工业区二氧化硫3万吨/年；新建6.5万吨 /年双氧水；新建15吨/年过碳酸钠；20万吨 /年含氧清洁剂等 | 2006-2008 | 90400 | 0 | 90400 | 22600 | 40800 |  |  | 27000 |  |  | 新增利润2250万元/年
28 | 株洲市水利建设投资公司清水塘工业区重金属污染综合整治工程 | 株洲 | 对霞湾港、老霞湾港、铜塘港和受污染的水塘全面进行整治，对受重金属污染的土壤、地下水进行整治 | 2006-2008 | 20000 | 0 | 20000 | 5000 |  |  | 15000 |  | 省环保局、省经委、株洲市政府 | 正在做可研
29 | 海利化工废水综合处理 | 株洲 | 盐渣处理、清污分流、污水处理站 | 2006 | 550 | 0 | 550 | 100 | 200 |  |  | 250 | 株洲市政府、海利化工有限公司 | 建设中 | 完成
30 | 海达化肥废水综合治理 | 株洲 | 废水处理改造 | 2006-2007 | 600 | 0 | 600 | 100 | 200 |  |  | 300 | 株洲市政府、海达化肥公司 | 建设中 | 完成
31 | 株洲硬质合金厂钽铌分厂废水处理二期 | 株洲 | 渣场废水处理系统，曝气氧化塘设施 | 2006 | 380 | 0 | 380 | 50 | 100 |  |  | 230 | 省经委、省环保局、株洲市政府、株洲硬质合金厂 | 建设中 | 完成
32 | 株洲华银火电公司烟气脱硫 | 株洲 | 采用石灰石、石膏法对2×125MW、2×310MW机组脱硫 | 2005-2007 | 32900 | 20000 | 12900 | 3000 | 3000 |  |  | 6900 | 省经委、省环保局、株洲市政府、株洲华银火电公司 | 建设中 | 完成
33 | 株洗洁净煤工程 | 株洲 | 年产洁净煤150万吨 | 2005-2008 | 14787 | 10287 | 4500 |  | 1000 | 2500 |  | 1000 | 省环保局、株洲市政府、株洗洁净煤 | 正进行招标 | 续建
34 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司水资源综合利用 | 湘潭 | 实现湘钢工农闸和炼铁口污水的回用,减少污水排放4600万吨/年 | 2006-2007 | 13500 | 1850 | 11650 |  | 5000 |  |  | 6650 | 可研已完成，征地阶段 | 可研已完成，征地阶段 | 开工
35 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司烟气除尘 | 湘潭 | 二炼钢转炉二次烟气除尘改造工程——扩容改造现有负压反吹布袋除尘器为长袋脉冲布袋除尘器 | 2006-2007 | 2667 | 1850 | 817 |  |  |  |  | 817 | 在建 | 在建 | 续建
36 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司焦化废水处理工程 | 湘潭 | 处理能力为120m3/小时,实现湘钢焦化口污水的全部回用 | 2006 | 1500 | 400 | 1100 |  |  |  |  | 1100 | 在建 | 在建 | 完成
37 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司干熄焦二期工程 | 湘潭 | 为湘钢1#、2#、3#高炉配套建设年干熄焦120万吨，将削减大量焦化废水，年回收焦粉30000吨，能源折9.5万吨标煤 | 2006-2008 | 38000 |  | 38000 | 8000 | 10000 |  |  | 20000 |  | 可研、环评正在审批
38 | 湘潭电化集团含锰废水处理 | 湘潭 | 含锰污水处理（二期）——将公司冲洗设备和地面的废水集流，进行中和、曝气处理，实现废水循环利用7200吨/日，减少锰排放量380吨/年 | 2006 | 2138 | 150 | 1988 |  |  |  |  | 1988 | 征地 | 征地 | 完成
39 | 湘潭电化集团有限公司含锰废渣处理 | 湘潭 | 综合利用含锰废渣做砖和其他建筑材料，年消耗锰渣12万吨 | 2006-2008 | 3500 |  | 3500 | 600 | 800 |  | 800 | 1300 |  | 通过省级技术鉴定，可研、立项审批中
40 | 湘潭电厂脱硫除尘 | 湘潭 | 2×300MW机组采用石灰石/石灰-石膏法脱硫工艺烟气脱硫工程，减少SO2排放量16000吨/年 | 2004-2006 | 20000 | 18000 | 2000 |  | 1000 |  |  | 1000 | 1＃、2＃机组调试运行阶段 | 1#、2#机组调试运行阶段 | 完成
41 | 湖南铁合金厂20万吨铬渣综合利用工程 | 湘潭 | 利用高炉烧结和湿法处理，建成年处理7万吨铬渣的处理系统 | 2006 | 12800 | 400 | 12400 |  | 5000 |  |  | 7400 | 编制初步设计 | 编制初步设计 | 完成
42 | 湖南铁合金厂煤气除尘 | 湘潭 | 6座硅锰电炉煤气净化除尘项目 | 2006-2010 | 6000 | 1000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 完成2座电炉除尘工程 | 完成2座电炉除尘工程 | 开工
43 | 竹埠港环境综合治理 | 湘潭 | 建设废水、废气、废渣治理设施 | 2006-2010 | 50000 | 0 | 50000 | 20000 | 20000 |  |  | 10000 | 可研 | 正编制可研
44 | 韶峰水泥集团废气治理 | 湘潭 | 干法煤磨系统技改及2#窑技术改造配套环保工程 | 2006-2007 | 8600 |  | 8600 |  |  |  |  | 8600 | 在建 | 在建
45 | 湘潭碱业有限公司废水治理 | 湘潭 | 废水分类处理、循环回收系统，废水达到零排放 | 2005-2008 | 750 | 260 | 490 |  |  |  |  | 490 | 在建
46 | 湖南湘铝责任有限公司废水治理 | 湘潭 | 氟化盐废水综合治理项目，实现达标排放 | 2005-2007 | 1500 | 120 | 1380 |  |  |  |  | 1380 | 已完成可研、试验 | 已完成科研，试验阶段
47 | 湖南京燕化工有限公司环境综合整治 | 湘潭 | 脱硫除尘设施进行技改工程，将立德粉与碳酸锌废水处理系统进行合并改造 | 2006-2008 | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 110 | 可研、设计阶段 | 可研、设计阶段
48 | 湘潭县四通化工有限公司环境综合整治 | 湘潭 | 新建脱硫除尘设施和烟囱，改扩建废水中和池 | 2006-2007 | 145 |  | 145 |  |  |  |  | 145 | 可研、设计阶段 | 可研、设计阶段
49 | 易俗河经济开发区工业废渣处理 | 湘潭 | 建设危险废物渣场，杜绝镉污染 | 2006-2009 | 3000 |  | 3000 |  | 1000 |  |  | 2000
50 | 湘潭市岳塘地区排污整治 | 湘潭 | 排污管网集中治理，避免工业废水的污染 | 2006-2009 | 3600 |  | 3600 |  | 3600
51 | 红燕化工有限公司工业废水、废渣处理 | 湘潭 | 全面处理含镉废水，集中排放去除重金属的污染；建立镉系废物渣场，避免工业废渣的乱堆综合处置 | 2006-2007 | 1500 |  | 1500 |  | 1200 |  |  | 300
52 | 湘潭牛头化工责任有限公司整体搬迁 | 湘潭 | 改进工艺,彻底消除镉污染，水，气，渣的综合处置，改变整体环境 | 2006-2007 | 8000 |  | 8000 |  | 6000 |  |  | 2000
53 | 吴家巷经济开发区工业废水集中处理 | 湘潭 | 建设日处理能力5000吨的工业污水处理厂，改善水环境，集中排放，去除废水中的重金属污染及氨氮。 | 2006-2009 | 1500 |  | 1500 |  | 1500
54 | 湘潭县百花港邯郸港综合治理 | 湘潭 | 规范该区域的排污管网，主要是重金属污染，改变湘江水污染 | 2006-2010 | 5000 |  | 5000 |  | 5000
55 | 兴农复合肥厂养殖废水处理 | 湘潭 | 建立沼气池和年产10000吨有机复合肥，减少COD和氨氮 | 2006-2007 | 3500 |  | 3500 |  | 2000 |  |  | 1500
56 | 万事达染织整理厂废水治理 | 湘潭 | 印染废水处理 | 2006-2007 | 600 |  | 600 |  |  |  |  | 600 |  | 在建
57 | 长沙矿院湘潭电源材料分部废水治理 | 湘潭 | 铵氮、硫化物废水处理 | 2006-2008 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  | 在建
58 | 湖南湘大比德化工有限公司中试基地废水循环利用及无组织废气排放综合治理 | 湘潭 | 中试基地废水集中，经过三级废水处理，循环利用 | 2006-2008 | 3000 |  | 3000 |  | 1200 | 800 |  | 1000 |  | 已编制初步设计
59 | 株潭洗煤厂洁净煤工程 | 湘潭 | 年产洁净煤50万吨 | 2006-2008 | 5000 |  | 5000 |  | 2000 |  |  | 3000
60 | 湘乡皮革工业园废水处理 | 湘潭 | 总规模为3万吨/日，一期1万吨/日,二期2万吨/日，并建设、完善相应配套管网， | 2003-2010 | 7000 | 2400 | 4600 |  | 4600 |  |  |  |  | 第一期工程已竣工投入运行
61 | 白沙煤电集团公司采煤沉陷区综合治理工程 | 长沙、湘潭 | 工程包括：规划新建住宅小区、农村择地自行新建住宅、加固维修民房；新建、加固维修学校；新建、加固维修医院；补偿行政机关单位；及土地复垦、农田水利设施、道路等基础设施维修和新建 | 2005-2007 | 46817 | 5000 | 41817 | [5 empty] | 评估报告已出具，方案待批 | 评估报告已出具，方案待批
二、城市污水处理项目（14个） |  |  | 新增日污水处理能力174.5万吨 |  | 715621.8 | 48023 | 667599 | 49031 | 151966 | 196800 | 216374 | 53428
62 | 长沙引水及水质环境工程 | 长沙 | 新建30万吨净水厂，新建2个污水处理厂，新增污水处理能力26万吨 | 2004-2008 | 373700 | 40000 | 333700 | 25000 | 100000 | 150000 | 58700 |  | 长沙市政府、省建设厅、省环保局 | 2006年完成2个污水厂和5个泵站土建50% | 续建
63 | 长沙长善垸污水处理厂一期工程 | 长沙 | 设计日处理能力16万吨，纳污汇水面积18.89km2，厂外配套管网长49km | 2005-2008 | 87423 | 8023 | 79400 |  | 12600 | 31800 | 35000 |  | 长沙市政府、省建设厅 |  | 世界银行贷款项目
64 | 长沙市岳麓污水处理厂一期工程 | 长沙 | 日处理城市污水30万吨，建设配套管网51.1公里，年削减COD12000吨、氨氮1200吨。 | 2006-2008 | 67000 |  | 67000 |  |  |  | 66000 | 1000 |  |  | 开工
65 | 长沙市开福污水处理厂(一污二期) | 长沙 | 新建污水处理能力20万吨 | 2006-2008 | 33000 |  | 33000 |  |  |  | 33000 |  |  |  | 开工
66 | 望城县城污水处理厂 | 长沙 | 日处理城市污水5万吨，建设配套管网53.55公里，年削减COD4000吨、氨氮800吨 | 2007-2008 | 15050 | 0 | 15050 | 2000 | 8000 |  |  | 5050 |  | 正编制规划
67 | 宁乡县城污水处理厂 | 长沙 | 日处理城市污水3万吨，建设配套管网48.35公里，年削减COD1200吨、氨氮120吨 | 2008-2010 | 16688 |  | 16688 | 2000 | 8000 |  |  | 6688 |  | 正编制规划
68 | 株洲河西污水处理工程 | 株洲 | 总规模为15万吨/日，并建设、完善相应配套管网， | 2006-2008 | 27286 | 0 | 27286 |  |  | 15000 |  | 12286 | 株洲市政府、省建设厅 | 正编制可研 | 开工
69 | 醴陵市污水处理厂 | 株洲 | 日处理城市污水2万吨，建设配套管网56.38公里，年削减COD800吨、氨氮80吨。 | 2007-2009 | 8100 | 0 | 8100 | 1000 | 1100 |  |  | 6000 |  | 正编制可研
70 | 攸县县城污水处理厂 | 株洲 | 日处理城市污水1万吨，建设配套管网43.25公里，年削减COD400吨、氨氮40吨。 | 2006-2010 | 6500 |  | 6500 |  | 2000 |  |  | 4500 |  | 已做规划
71 | 湘潭河东污水处理厂一期工程 | 湘潭 | 占地160亩,建设20万吨/日污水处理厂,其中一期10万吨/日 | 2006-2008 | 27031 |  | 27031 | 10031 | 7000 |  | 10000 |  | 省发改委已批可研 | 省发改委已批可研 | 续建
72 | 湘潭九华经济区污水处理工程 | 湘潭 | 日处理污水20万吨，其中一期10万吨/日 | 2007-2010 | 26940 |  | 26940 |  | 13266 |  | 13674 |  | 正编制可研 | 正编制可研
73 | 湘乡市污水处理厂 | 湘潭 | 日处理城市污水5万吨，建设配套管网45.25公里，年削减COD2000吨、氨氮200吨 | 2006-2010 | 11003.8 |  | 11004 | 5000 |  |  |  | 6004 | 省发改委已批可研 | 省发改委已批可研
74 | 韶山市污水处理厂扩建 | 湘潭 | 日处理城市污水1.5万吨，建设配套管网21.3公里，年削减COD600吨、氨氮60吨 | 2007-2009 | 1900 | 0 | 1900 |  |  |  |  | 1900 | 正编制可研 | 正编制可研
75 | 湘潭县县城污水处理厂 | 湘潭 | 日处理城市污水10万吨，建设配套管网50.6公里，年削减COD2000吨、氨氮200吨 | 2008-2010 | 14000 |  | 14000 | 4000 |  |  |  | 10000 | 正编制可研 | 正编制可研
三、城市垃圾处理项目（17个） |  |  | 新增生活垃圾日处理能力5060吨 |  | 194596 | 2600 | 187196 | 23700 | 31000 | 20000 | 75290 | 37206
76 | 长沙市污泥集中处理和综合利用工程 | 长沙 | 近期污泥处理规模为520立方米/天（脱水后污泥含水率按75%计算） | 2006-2010 | 48000 | 0 | 48000 |  |  |  | 48000 |  | 长沙市政府、省建设厅
77 | 长株潭大型垃圾综合处理场 | 长沙、株洲、湘潭 | 日处理垃圾1000吨 | 2006-2010 | 65000 | 0 | 65000 | 5000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 长沙市政府、株洲市政府、湘潭市政府、省建设厅
78 | 浏阳市城市垃圾卫生填埋场 | 长沙 | 日处理垃圾360吨 | 2006-2010 | 9850 | 0 | 9850 | 2000 | 3000 |  | 2000 | 2850 | 长沙市政府、省建设厅
79 | 望城县垃圾卫生填埋场 | 长沙 | 日处理垃圾200吨 | 2006-2010 | 3800 | 0 | 3800 | 1000 |  |  |  | 2800
80 | 宁乡县城市垃圾卫生填埋场 | 长沙 | 日处理垃圾250吨 | 2006-2010 | 7730 |  | 7730 | 2000 | 2500 |  | 3230
81 | 株洲市南郊垃圾场二期工程 | 株洲 | 新增日垃圾处理能力300吨,达到800吨 | 2005-2007 | 2200 | 600 | 1600 |  |  |  |  | 1600 | 株洲市政府、省建设厅 | 正在建设中
82 | 西郊垃圾卫生填埋场 | 株洲 | 日处理垃圾350吨 | 2009-2013 | 8000 |  | 3200 |  |  |  |  | 3200 |  | 编制规划方案
83 | 醴陵市垃圾卫生填埋场 | 株洲 | 日处理垃圾300吨 | 2005-2007 | 2913 | 300 | 2613 | 1700 |  |  |  | 913 |  | 已开工建设
84 | 株洲县垃圾卫生填埋场 | 株洲 | 日处理垃圾100吨 | 2006-2008 | 4997 |  | 4997 |  | 1600 |  |  | 3397 |  | 已编制可研
85 | 攸县坊塘垃圾卫生填埋场 | 株洲 | 日处理垃圾200吨 | 2005-2007 | 2435 | 0 | 2435 |  | 1000 |  |  | 1435 | 株洲市政府、省建设厅 | 省发改委已核可研
86 | 炎陵县垃圾卫生填埋场 | 株洲 | 日处理垃圾100吨 | 2005-2010 | 4500 |  | 4500 |  | 1500 |  |  | 3000 |  | 编制可研
87 | 茶陵县垃圾卫生填埋场 | 株洲 | 日处理垃圾150吨 | 2005-2007 | 2678 |  | 2678 |  | 1000 |  |  | 1678 |  | 省发改委已核可研
88 | 湘潭市双马垃圾处理场二期工程 | 湘潭 | 新增日垃圾处理能力400吨,达到800吨 | 2003-2007 | 7060 |  | 7060 |  |  |  | 7060 |  | 占地150亩的一期卫生填埋工程已基本完成 | 占地150亩，一期卫生填埋工程基本完成
89 | 湘潭市河西垃圾处理场 | 湘潭 | 日处理垃圾600吨 | 2007-2010 | 8600 |  | 8600 | 8600 |  |  |  |  | 正在选址 | 正在选址
90 | 湘乡市泉湖垃圾卫生填埋场 | 湘潭 | 日处理垃圾400吨 | 2004-2008 | 13127 | 1100 | 12027 | 2000 |  |  | 5000 | 5027 | 已完成一期垃圾填埋工程 | 已完成一期垃圾填埋工程
91 | 韶山市垃圾卫生填埋场 | 湘潭 | 日处理垃圾200吨 | 2004-2006 | 1822 | 200 | 1622 | 600 |  |  |  | 1022 | 建设中 | 在建
92 | 湘潭县垃圾卫生填埋场 | 湘潭 | 日处理垃圾150吨 | 2005-2007 | 1884 | 400 | 1484 | 800 | 400 |  |  | 284 | 建设中 | 在建
四、医疗与危险废物处理项目（3个） |  |  |  |  | 19817 | 1000 | 18817 | 0 | 0 | 0 | 18379 | 438
93 | 长沙市医疗垃圾危险废物处理中心 | 长沙 | 年处理危废10万吨，日处理医废20吨 | 2005-2006 | 16753 | 0 | 16753 |  |  |  | 16753 |  | 长沙市政府、省建设厅 |  | 开工
94 | 株洲市医疗垃圾危险废物处理中心 | 株洲 | 日处理医废8吨 | 2005-2006 | 1438 | 1000 | 438 |  |  |  |  | 438 | 株洲市政府、省建设厅 | 设备采购等 | 完成
95 | 湘潭市医疗垃圾危险废物处理中心 | 湘潭 | 日处理医废6吨 | 2006-2007 | 1626 | 0 | 1626 |  |  |  | 1626 |  | 湘潭市政府、省建设厅 | 已征地，可研调整中 | 完成
五、重要生态功能区保护项目（1个） |  |  |  |  | 8400 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400
96 | 湖南水府庙国家湿地公园建设 | 湘潭 | 湿地生态资源保护，合理开发湿地旅游资源，水域保护面积44.3平方公里 | 2006-2010 | 8400 | 0 | 8400 |  |  |  |  | 8400 | 湘潭市政府、省环保局
六、农村小康环保行动项目 （5个） |  |  |  |  | 47579 | 30 | 47549 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 1549
97 | 农村环境综合整治 | 长沙、株洲、湘潭 | 村庄环境综合整治，全面提高农村环境建设水平，改善农村居住环境（另有规划） | 2006-2010 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 长沙市政府、株洲市政府、湘潭市政府
98 | 生态示范区建设工程 | 长沙、株洲、湘潭 | 创建生态示范县区30个左右，为创建生态省打基础 | 2006-2010 | 10000 | 0 | 10000 | 10000
99 | 规模化畜禽养殖业废物资源化工程 | 长沙、株洲、湘潭 | 对生猪养殖场废物实现资源化 | 2006-2010 | 1000 | 0 | 1000 | 1000
100 | 农业产业化龙头企业污染治理 | 长沙、株洲、湘潭 | 分别采取废物资源化和末端治理等措施，治理龙头企业“三废”污染 | 2006-2010 | 5000 | 0 | 5000 | 5000
101 | 湘潭市雨湖区养殖面源污染治理项目 | 湘潭 | 建设50口大中型沼气池 | 2006 | 1579 | 30 | 1549 |  |  |  |  | 1549 | 湘潭市政府
七、环境监管能力建设项目 （11个） |  |  |  |  | 26920 | 0 | 26920 | 26920 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 三市环境监测能力建设 | 长沙、株洲、湘潭 | 三市环境监测中心站达到标准化建设要求；三分之二的县级环境监测站达到标准化建设要求 | 2006-2010 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 省环保局、长沙市政府、株洲市政府、湘潭市政府
103 | 三市环境监察能力建设 | 长沙、株洲、湘潭 | 三市环境监察机构达到标准化建设要求；70％县级环境监察机构达到标准化建设要求 | 2006-2010 | 2000 | 0 | 2000 | 2000
104 | 三市环境宣教能力建设 | 长沙、株洲、湘潭 | 三市环境宣教机构达到标准化建设要求；70％县级环境宣教机构达到标准化建设要求 | 2006-2010 | 800 | 0 | 800 | 800
105 | 三市环境信息能力建设 | 长沙、株洲、湘潭 | 建立电子政务、环境管理业务、环境地理信息管理网络 | 2006-2010 | 1200 | 0 | 1200 | 1200
106 | 核与辐射安全监管能力建设 | 长沙、株洲、湘潭 | 完善核与辐射安全监管体系 | 2006-2010 | 600 | 0 | 600 | 600
107 | 核与辐射监测网络建设 | 长沙、株洲、湘潭 | 形成辐射环境监测能力 | 2006-2010 | 300 | 0 | 300 | 300
108 | 三市环境监控中心建设 | 长沙、株洲、湘潭 | 建立省局监控大厅、宽屏显示、宽带传输、独立的服务器系统和软件平台。长沙、株洲、湘潭市完善硬件建设，增加软件投入，实现污染物的实时监控 | 2006-2007 | 1800 | 0 | 1800 | 1800
109 | 重点污染源在线监控 | 长沙、株洲、湘潭 | 对重点污染物排放源安装在线监控设备 | 2006-2010 | 1000 | 0 | 1000 | 1000
110 | 城市空气环境质量视频监控系统 | 长沙、株洲、湘潭 | 三市安装大气视频监控系统，实现对空气环境质量的实时监控 | 2007 | 900 | 0 | 900 | 900
111 | 重点污染源GPS、GIS、RS建设 | 长沙、株洲、湘潭 | 建立省、市和重点污染源的GPS、GIS、RS系统 | 2006-2010 | 320 | 0 | 320 | 320
112 | 长株潭水功能区保护监测网络及干旱期水资源调度系统 | 长沙、株洲、湘潭 | 建设长株潭水功能区保护监测网络及干旱期水资源调度系统 | 2006-2010 | 15000 |  | 15000 | 15000
第二部分：外部环境项目（49个） |  |  |  |  | 654279 | 13000 | 568279 | 129700 | 94570 | 15320 | 85591 | 233098
一、工业污染治理项目（23个） |  |  |  |  | 384187 | 13000 | 298187 | 54400 | 58000 | 12000 | 43000 | 120787
113 | 今天化工衡化分公司污染综合整治工程 | 衡阳 | 对公司酸解尾气、煅烧废气、钛白废水进行治理，年削减二氧化硫500吨、粉尘200吨，实现达标排放 | 2006-2007 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 省经委、省环保局、衡阳市政府、今天化工公司
114 | 天宇公司湘华分公司和金雁分公司废水治理工程 | 衡阳 | 湘华分公司、金雁分公司废水治理工程各投资300万元，对生产废水进行综合治理，年削减有机磷430吨，化学需氧量350吨，实现达标排放 | 2006 | 600 | 0 | 600 |  |  |  |  | 600 | 省经委、省环保局、衡阳市政府、天宇公司
115 | 常宁开泰化工有限公司综合治理 | 衡阳 | 建成专用渣场，清污分流，废水达标排放，年削减砷排放量15吨，减少重金属对湘江的污染 | 2006-2007 | 200 | 0 | 200 |  |  |  |  | 200 | 省经委、省环保局、衡阳市政府、开泰化工有限公司
116 | 松柏化肥厂废水深度治理 | 衡阳 | 结合实际，采用先进治理工艺，彻底治理废水中的重金属，年削减砷排放量20吨，减轻对湘江的污染 | 2006-2007 | 1000 | 0 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 省经委、省环保局、衡阳市政府、今天化工公司
117 | 建衡化工厂搬迁 | 衡阳 | 将该企业搬迁至环境非敏感区，新建生产线和配套废水、废气治理设施，年削减二氧化硫100吨、COD150吨，改善区域环境质量 | 2006-2010 | 5000 | 0 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 省经委、省环保局、衡阳市政府、建衡化工厂
118 | 水口山六厂废水处理站改建 | 衡阳 | 采用中和、熬合二段处理含铍废水，年削减铍排放量30吨，确保含铍废水达标排放 | 2006-2007 | 1200 | 0 | 1200 |  |  |  |  | 1200 | 省经委、省环保局、衡阳市政府、湖南有色控股集团水口山公司
119 | 水口山四厂废水循环系统建设 | 衡阳 | 废水处理后回用，提高废水循环利用率，年削减砷排放量18吨、镉8吨，大幅削减废水与重金属排放量 | 2006-2007 | 1200 | 0 | 1200 |  |  |  |  | 1200
120 | 水口山金属有限公司新渣场建设 | 衡阳 | 规范渣的管理，完成尾矿库建设，安全处置工业固体废物150万吨/年 | 2006-2010 | 2000 | 0 | 2000 |  |  |  |  | 2000
121 | 水口山五厂铜冶烟气治理工程 | 衡阳 | 改富氧底吹冶炼工艺，改一转一吸制酸为两转两吸制酸，年削减二氧化硫1000吨 | 2006-2010 | 30000 | 0 | 30000 |  | 7500 |  | 10000 | 12500
122 | 水口山有色金属有限责任公司废渣综合利用工程 | 衡阳 | 利用本公司产生的废渣综合利用回收优价金属，提高资源利用率，综合利用废渣100万吨/年 | 2006-2010 | 20000 | 0 | 20000 |  | 5000 |  | 5000 | 10000
123 | 水口山二厂搬迁 | 衡阳 | 对水口山二厂实施整体搬迁，淘汰落后生产工艺，新建相关污染防治设施，年削减二氧化硫400吨，砷、铅共0.5吨，改善区域环境质量 | 2006-2010 | 30000 | 0 | 30000 |  | 7500 |  | 10000 | 12500
124 | 衡阳市隆丰冶炼化工有限公司环境综合整治 | 衡阳 | 完善废水收集处理设施，建成专用渣场，淘汰一转一吸硫酸生产线，年削减二氧化硫500吨，规范渣场管理，减少废渣对湘江的污染，改善区域环境质量 | 2006-2007 | 1000 | 0 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 省经委、省环保局、衡阳市政府、隆丰冶炼化工有限公司
125 | 衡阳钢管厂废水综合利用 | 衡阳 | 建设全厂废水循环系统，年削减COD600吨、石油类70吨，悬浮物700吨 | 2006 | 6600 | 0 | 6600 |  |  |  |  | 6600 | 省经委、省环保局、衡阳市政府、衡阳钢管厂
126 | 水口山地区环境综合整治 | 衡阳 | 对衡阳市炼焦厂等企业实施整体搬迁；水口山有色金属有限责任公司采用SKS底吹熔炼工艺取代烧结锅工艺炼铅，采用水口山炼铜法取代现有“密闭鼓风炉—转炉吹炼”常规流程，并发展以铅为中心的铅系列深加工产品，延长产业链；整顿小冶炼、小化工企业，淘汰落后技术、工艺和设备；加强区域基础设施建设，完善排水系统；水口山有色金属有限责任公司、衡阳市松柏化肥厂等重点源实行在线监测 | 2006-2010 | 40000 | 0 | 40000 |  | 10000 | 2000 | 8000 | 20000 | 省经委、省环保局、衡阳市政府
127 | 松梅冶炼厂遗留废渣污染治理 | 衡阳 | 采用湿法解毒工艺，对松梅冶炼厂遗留的5万吨含铬废渣进行处理，实现无害化堆存或综合利用 | 2006-2008 | 2860 | 0 | 2860 |  |  |  |  | 2860 | 省经委、省环保局、衡阳市政府、松梅冶炼厂
128 | 永兴中国银都循环经济工业园 | 郴州 | 工业园规划面积5000亩，到2010年，完善园区基础设施，工业“三废”处理能力达到280万吨，园区年产值150亿元 | 2005-2015 | 168000 | 10000 | 85000 | 40000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 省经委、省环保局、郴州市政府 | 已委托省国际咨询公司编制循环经济园区发展规划
129 | 郴化集团天成分公司搬迁工程 | 郴州 | 现有10万吨硫酸生产线搬迁，并改水洗为酸洗工艺，完善污染治理设施。年削减COD 500吨，砷2吨，镉72公斤 | 2006-2010 | 13000 | 0 | 13000 | 2000 | 5000 |  |  | 6000 | 省经委、省环保局、郴州市政府、郴化集团
130 | 郴化集团桥氮分公司废水零排放 | 郴州 | 新建800吨/日废水处理能力。年削减COD 200吨，氨氮150吨，氰化物3吨 | 2006-2007 | 2487 | 0 | 2487 | 900 |  |  |  | 1587
131 | 郴州华湘化工有限责任公司电石渣综合利用 | 郴州 | 年综合利用电石渣5万吨 | 2006-2010 | 1540 | 0 | 1540 | 500 |  |  |  | 1040 | 省经委、省环保局、郴州市政府、华湘化工公司 | 可研已编制完成
132 | 郴州原土法烧砒炼砷废渣处置工程 | 郴州 | 废渣处理能力500吨／日。年处理砷废渣15万吨 | 2006-2010 | 16000 | 0 | 16000 | 4000 | 8000 |  |  | 4000 | 省经委、省环保局、郴州市政府
133 | 华润鲤鱼江电厂尾砂坝 | 郴州 | 处理粉煤灰15万吨／年。年综合利用粉煤灰15万吨 | 2006-2010 | 4500 | 0 | 4500 | 1000 |  |  |  | 3500 | 省经委、省环保局、郴州市政府、华润鲤鱼江电厂
134 | 鲤鱼江电厂2×300MW机组烟气脱硫工程 | 郴州 | 石灰石－石膏法脱硫。削减二氧化硫排放2.4万吨/年，烟尘1000吨/年 | 2006-2007 | 22000 | 0 | 22000 | 6000 |  |  |  | 16000
135 | 湖南有色控股集团锡矿山闪星锑业公司 | 娄底 | 工业废渣、余热资源综合利用与回收工程 | 2005-2007 | 13000 | 3000 | 10000 | [5 empty] | 省经委、省环保局、娄底市政府、锡矿山闪星锑业公司
二、城市环保基础设施项目（26个） |  |  |  |  | 270092 | 0 | 270092 | 75300 | 36570 | 3320 | 42591 | 112311
136 | 衡阳市铜桥港污水处理厂 | 衡阳 | 日处理城市污水10万吨，建设配套管网45.35公里，年削减COD4000吨、氨氮400吨 | 2006-2007 | 28750 | 0 | 28750 | 9000 | 2800 |  | 3000 | 13950 | 衡阳市政府、省建设厅
137 | 衡阳市城西污水处理厂 | 衡阳 | 日处理城市污水15万吨，建设配套管网18.5公里 | 2005-2007 | 17500 | 0 | 17500 | 6000 | 1800 |  | 1500 | 8200 | 衡阳市政府、省建设厅
138 | 耒阳市污水处理厂 | 衡阳 | 日处理城市污水2万吨，建设配套管网55.36公里，年削减COD800吨、氨氮80吨 | 2007-2008 | 8370 | 0 | 8370 | 3000 | 800 |  | 1000 | 3570 | 衡阳市政府、省建设厅
139 | 衡阳县污水处理厂 | 衡阳 | 日处理城市污水1万吨，建设配套管网42.65公里，年削减COD400吨、氨氮40吨 | 2008-2010 | 5375 | 0 | 5375 | 1600 | 500 |  | 1000 | 2275 | 衡阳市政府、省建设厅
140 | 衡阳市危险废物与医疗垃圾集中处置中心 | 衡阳 | 建设涵盖湘南地区危险废物和全市医疗废物的集中处置中心，处置危险废物5万吨/年、医疗废物8吨/日 | 2006 | 17520 | 0 | 17520 | 5000 | 1800 |  | 2500 | 8220 | 衡阳市政府、省建设厅
141 | 衡阳市第二垃圾处理场 | 衡阳 | 日处理城市生活垃圾1000吨 | 2006-2007 | 28720 | 0 | 28720 | 8000 | 3000 |  | 3200 | 14520 | 衡阳市政府、省建设厅
142 | 耒阳市余庆垃圾处理场 | 衡阳 | 日处理城市生活垃圾500吨 | 2007-2009 | 4800 | 0 | 4800 | 1400 | 500 |  | 900 | 2000 | 衡阳市政府、省建设厅
143 | 衡南县回隆垃圾处理场 | 衡阳 | 日处理城市生活垃圾200吨 | 2006-2008 | 2500 | 0 | 2500 | 750 | 250 |  | 400 | 1100 | 衡阳市政府、省建设厅
144 | 祁东练晚垃圾处理场 | 衡阳 | 日处理城市生活垃圾280吨 | 2007-2009 | 4500 | 0 | 4500 | 1300 | 500 |  | 800 | 1900 | 衡阳市政府、省建设厅
145 | 郴州市污水处理厂 | 郴州 | 日处理城市污水4万吨 | 2006-2008 | 18894 | 0 | 18894 | 6000 |  |  |  | 12894 | 郴州市政府、省建设厅
146 | 桂阳县县城污水处理厂 | 郴州 | 日处理城市污水2万吨，建设配套管网38.3公里，年削减COD800吨、氨氮80吨 | 2007-2008 | 5940 | 0 | 5940 | 500 | 4440 |  |  | 1000 | 郴州市政府、省建设厅
147 | 资兴市污水处理厂 | 郴州 | 日处理城市污水1万吨，建设配套管网2.85公里 | 2005-2007 | 7000 | 0 | 7000 | 1800 | 4700 |  |  | 500 | 郴州市政府、省建设厅 | 省发改委已批可研
148 | 郴州医疗废物集中处置中心 | 郴州 | 日处置医疗废物5吨 | 2005-2006 | 1500 | 0 | 1500 | 400 |  |  | 1100 |  | 郴州市政府、省建设厅 | 可研正编制
149 | 郴州市倒窝里垃圾卫生填埋场 | 郴州 | 日处理城市生活垃圾500吨 | 2006-2010 | 9391 | 0 | 9391 | 600 |  |  | 8791 |  | 郴州市政府、省建设厅
150 | 资兴市塘依垅垃圾卫生填埋场 | 郴州 | 日处理城市生活垃圾200吨 | 2006-2008 | 6139 | 0 | 6139 | 1000 | 4000 |  |  | 1139 | 郴州市政府、省建设厅
151 | 桂阳县梧桐山生活垃圾处理场 | 郴州 | 日处理城市生活垃圾200吨 | 2006-2010 | 6800 | 0 | 6800 | 1000 | 1200 | 3320 |  | 1280 | 郴州市政府、省建设厅
152 | 娄底市生活污水处理厂 | 娄底 | 日处理城市污水5万吨，建设配套管网33.2公里 | 2006-2010 | 13590 | 0 | 13590 | 4000 | 1400 |  | 3000 | 5190 | 娄底市政府、省建设厅 | 已开工
153 | 冷水江市生活污水处理厂 | 娄底 | 日处理城市污水3万吨，建设配套管网25.1公里 | 2006-2010 | 10520 |  | 10520 | 3000 | 1100 |  | 2000 | 4420 | 娄底市政府、省建设厅 | 已完成可研编制
154 | 涟源市生活污水处理厂 | 娄底 | 日处理城市污水2万吨，建设配套管网20.5公里 | 2006-2010 | 7450 |  | 7450 | 2200 | 750 |  | 1500 | 3000 | 娄底市政府、省建设厅 | 已完成可研编制
155 | 娄底医疗废物集中处置中心 | 娄底 | 日处置医疗废物5吨 | 2005-2006 | 1853 | 0 | 1853 | 550 | 180 |  | 400 | 723 | 娄底市政府、省建设厅 | 可研已复核
156 | 娄底市城市生活垃圾卫生填埋场 | 娄底 | 日处理城市生活垃圾250吨 | 2004-2006 | 5790 | 0 | 5790 | 1700 | 600 |  | 1000 | 2490 | 娄底市政府、省建设厅 | 已开工
157 | 冷水江市垃圾卫生填埋场 | 娄底 | 日处理城市生活垃圾260吨 | 2006-2009 | 7984 |  | 7984 | 2400 | 800 |  | 1200 | 3584 | 娄底市政府、省建设厅 | 可研已批复
158 | 涟源市富洪垃圾卫生填埋场 | 娄底 | 日处理城市生活垃圾190吨 | 2006-2009 | 4314 |  | 4314 | 1300 | 450 |  | 800 | 1764 | 娄底市政府、省建设厅 | 可研已批复
159 | 双峰县垃圾卫生填埋场 | 娄底 | 日处理城市生活垃圾150吨 | 2005-2008 | 2992 | 0 | 2992 | 800 | 300 |  | 500 | 1392 | 娄底市政府、省建设厅 | 可研已批复
160 | 新化县城市生活垃圾卫生填埋场 | 娄底 | 日处理城市生活垃圾250吨 | 2005-2009 | 6900 | 0 | 6900 | 2000 | 700 |  | 1000 | 3200 | 娄底市政府、省建设厅 | 可研已批复
161 | 涟水河、孙水河娄底城区段综合治理 | 娄底 | 河道疏竣和整治10公里，堤防20公里等 | 2006-2010 | 35000 |  | 35000 | 10000 | 4000 |  | 7000 | 14000 | 娄底市政府、娄底市水利局
Note on N51: 已修改

## 重大项目表 (不含外围项目)
长株潭“十一五”环境同治重点建设项目及专项表
单位：万元
序号 | 项目（企业）名称 | 所在市（州） | 建设内容与环境效益 | 起止 年限 | 总投资 | 至2005年底累计完成投资 | “十一五”计划投资 | [5 empty] | 责任单位或牵头部门 | 前期工作情况 | 责任单位 | 备注
[7 empty] | 合计 | 其 中
[8 empty] | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
合 计 (共113个） |  |  |  |  | 2349673.8 | 128584 | 2216390 | 658089 | 708387 | 488522 | 234002 | 127389.8
一、工业污染治理项目（62个） |  |  |  |  | 1336740 | 76931 | 1259809 | 383707 | 392401 | 239591 | 155622 | 88488 | #REF!
1 | 长沙市清洁能源改造工程 | 长沙 | 市区三环线内，以清洁能源代替燃煤直接燃烧，改造燃煤锅炉、工业窑炉、燃煤大灶600台 | 2005-2007 | 20000 | 13914 | 6086 | 3000 | 3086 |  |  |  | 省经委、省环保局、长沙市政府 |  | 长沙市政府
2 | 长沙长元人造板厂搬迁 | 长沙 | 整体搬迁出城区，原有三台20蒸吨抛煤炉一并拆除 | 2006-2007 | 40000 | 0 | 40000 | 20000 | 20000 |  |  |  | 省经委、省环保局、长沙市政府 、长元人造板有限公司 | 已改造65台计177.5蒸吨燃煤锅炉 | 长沙市政府、省林业厅、长元人造板厂
3 | 长沙市铬渣综合治理 | 长沙 | 对长沙铬盐厂破产后遗留的42万吨铬渣进行综合治理,综合利用废渣40万吨 | 2006-2008 | 20000 | 0 | 20000 | 6700 | 8000 | 5300 |  |  | 省经委、省环保局、长沙市政府 | 2006年启动新址建设，2007年整体搬出城区 | 长沙市政府
4 | 湖南三环颜料废物综合处理 | 长沙 | 工业废物综合处理 | 2005-2007 | 1500 | 200 | 1300 | 650 | 650 |  |  |  | 省经委、省环保局、长沙市政府 、三环颜料公司 | 前期准备
5 | 长沙市城区污染企业“退二进三”结构调整 | 长沙 | 城区内80余家工业污染源型企业“退二进三”生产转向或外迁治理工程 | 2006-2010 | 200000 | 0 | 200000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 长沙市政府 | 前期准备 | 长沙市政府
6 | 株冶集团搭配处理锌浸出渣直接炼铅工程 | 株洲 | 采用基夫赛特直接炼铅工艺，取代传统的烧结—鼓风炉熔炼工艺 | 2006-2009 | 64022 | 0 | 64022 | 16000 | 19200 | 20800 | 8022 |  | 省经委、省环保局、株洲市政府 、株洲冶炼集团 |  | 省经委、省环保局、省国资委、株洲市政府、株冶集团
7 | 株冶集团基于直接浸出炼锌环境治理和资源综合利用 | 株洲 | 引进奥托昆普的常压富氧直接浸出技术，取代现有挥发窑处理浸出渣的工艺 | 2006-2007 | 131613 | 0 | 131613 | 65800 | 65813 |  |  |  |  | 项目前期准备
8 | 株冶集团渣山窑渣处理与资源化工程 | 株洲 | 采用“破碎—球磨—磁选”工艺，综合利用窑渣200万吨 | 2006-2007 | 2899 | 0 | 2899 | 1400 | 1499 |  |  |  |  | 编制初步设计 |  | 开工
9 | 株冶集团重金属废水处理与“零排放”工程 | 株洲 | 年处理1150万吨重金属废水深度净化与回用工程 | 2006-2008 | 10091 | 0 | 10091 | 3400 | 4100 | 2591 |  |  | 省经委、省环保局、株洲市政府 、株洲冶炼集团 | 编制可研
10 | 株冶集团外渣场环保综合整治 | 株洲 | 对15万平方米渣场进行废水处理、渣场防渗、有害渣堆放处理等 | 2006 | 2255 | 0 | 2255 | 2255 | [5 empty] | 已编制可研
11 | 株冶集团4＃、5＃挥发窑烟气脱硫 | 株洲 | 采用水洗除氟氯－－氧化锌吸收－－空气氧化工艺 | 2006 | 1413 | 0 | 1413 | 1413 | [5 empty] | 可研、环评已完成
12 | 株冶集团铅鼓风炉烟气脱硫 | 株洲 | 采用钠碱法对铅鼓风炉二氧化硫烟气进行脱硫 | 2006 | 902 | 0 | 902 | 902 | [5 empty] | 已完成可研、招标
13 | 株冶集团锌Ⅰ沸腾炉二氧化硫低空污染 | 株洲 | 对锌Ⅰ沸腾炉净化后的二氧化硫采用转化工序后进入中间吸收塔制取硫酸 | 2006 | 5369 | 0 | 5369 | 5369 | [5 empty] | 已完成可研、招标
14 | 株冶集团循环经济发展项目 | 株洲 | 用基夫赛特法处理锌浸出渣20万吨；引进20万吨锌常压富氧浸出技术，处理20万吨锌浸出渣 | 2006-2010 | 300000 | 0 | 300000 | 60000 | 72000 | 78000 | 66000 | 24000 |  | 可研设计阶段 |  | 增加锌产能30万吨，销售收入40亿元
15 | 株洲市区近郊土壤镉污染治理及修复工程 | 株洲 | 对受镉污染的耕地土壤采用化学、生物等方法降低镉污染 | 2007-2010 | 50000 | 0 | 50000 |  | 11000 | 12500 | 13000 | 13500 | 省经委、省环保局、株洲市政府 、株洲化工集团 | 可研设计阶段 | 省科技厅、省环保局、株洲市政府
16 | 清水塘工业固体废物处置场 | 株洲 | 年处置工业固体废物20万吨 | 2006-2007 | 2000 | 0 | 2000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 省经委、省环保局、省国资委、株洲市政府、株化集团
17 | 株洲化工集团化工污水扩容改造工程 | 株洲 | 处理钛白酸性废水和硫酸酸洗净化污酸，达标排放。 | 2006 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | [5 empty] | 正在做可研
18 | 株洲化工集团钛白废酸浓缩 | 株洲 | 处理15-18%的浓废酸，回收利用于磷肥生产和钛白生产 | 2006 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | [5 empty] | 已完成投资300万，8月完成
19 | 株洲化工集团化肥排污口废水治理 | 株洲 | 清污分流，中和、沉淀、污泥浓缩、压滤 | 2006-2007 | 1500 | 0 | 1500 | 800 | 700 |  |  |  |  | 建设中，已试车
20 | 株洲化工集团电石渣脱水扩改工程 | 株洲 | 将使现有10万吨／ａＰＶＣ装置电石渣浆全部脱水，且可使碱性废水全部回收利用 | 2005-2006 | 1500 | 900 | 600 | 600 | [5 empty] | 初步设计
21 | 株洲化工集团水合肼盐渣综合利用 | 株洲 | 年回收烧碱工业用盐60000吨 | 2006 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | [5 empty] | 已完成
22 | 株化集团发展循环经济项目 | 株洲 | 采用回转空工艺利用废渣生产100万吨/年高标水泥；污水处理及回用；利用钛白副产年产9000吨铁黄、6000吨铁黑颜料和6000吨磁性氧化铁；利用水合肼副产盐渣年产20万吨能碱，10万吨氯化氨等 | 2006-2010 | 48688 | 0 | 48688 | 9700 | 11600 | 12600 | 10700 | 4088 |  | 已完成设备采购 |  | 年增销售收入5.28亿元，年利润8816万元
23 | 湖南智成化工有限公司1.5万M3/日污水处理厂 | 株洲 | 准备阶段：清污分流，清水实现就近回用；第一期：实现达标排放；第二期：污水深度处理后回用 | 2006-2007 | 2344 | 0 | 2344 | 1200 | 1144 |  |  |  | 省经委、省环保局、株洲市政府 、智成化工有限公司 | 完成项目建议书 | 省经委、省环保局、株洲市政府、智成化工有限公司
24 | 湖南智成化工有限公司废水中废油回收 | 株洲 | 废油回收率85%，实现达标排放 | 2006 | 100 | 0 | 100 | 100 | [5 empty] | 建设中
25 | 湖南智成化工有限公司纯碱废水综合处理 | 株洲 | 回收2%碱液4万吨/年，回收2%淡液氨16万吨/年 | 2006 | 400 | 0 | 400 | 400 | [5 empty] | 建设中
26 | 湖南智成化工有限公司尿素废水深度水解处理 | 株洲 | 回收尿素280吨/年，经处理的废水作脱氧软水使用 | 2006 | 600 | 0 | 600 | 600 | [5 empty] | 建设中
27 | 智成化工发展循环经济项目 | 株洲 | 纯碱40万吨/年扩产；建设50万吨/年工业盐生产基地；3#~4#中成碱法回收烟气二氧化硫；回收清水塘工业区二氧化硫3万吨/年；新建6.5万吨 /年双氧水；新建15吨/年过碳酸钠；20万吨 /年含氧清洁剂等 | 2006-2008 | 90400 | 0 | 90400 | 30100 | 36100 | 24200 |  |  |  | 建设中 |  | 新增利润2250万元/年
28 | 株洲市水利建设投资公司清水塘工业区重金属污染综合整治工程 | 株洲 | 对霞湾港、老霞湾港、铜塘港和受污染的水塘全面进行整治，对受重金属污染的土壤、地下水进行整治 | 2006-2008 | 20000 | 0 | 20000 | 6700 | 8000 | 5300 |  |  | 省环保局、省经委、株洲市政府 |  | 株洲市政府、省环保局
29 | 海利化工废水综合处理 | 株洲 | 盐渣处理、清污分流、污水处理站 | 2006 | 550 | 0 | 550 | 550 |  |  |  |  | 株洲市政府、海利化工有限公司 | 正在做可研 | 省环保局、株洲市政府、海利化工公司
30 | 海达化肥废水综合治理 | 株洲 | 废水处理改造 | 2006-2007 | 600 | 0 | 600 | 300 | 300 |  |  |  | 株洲市政府、海达化肥公司 | 建设中 | 省经委、省环保局、株洲市政府、海达化肥公司
31 | 株洲硬质合金厂钽铌分厂废水处理二期 | 株洲 | 渣场废水处理系统，曝气氧化塘设施 | 2006 | 380 | 0 | 380 | 380 |  |  |  |  | 省经委、省环保局、株洲市政府、株洲硬质合金厂 | 建设中 | 省经委、省环保局、省国资委、株洲市政府、株洲硬质合金厂
32 | 株洲华银火电公司烟气脱硫 | 株洲 | 采用石灰石、石膏法对2×125MW、2×310MW机组脱硫 | 2005-2007 | 32900 | 20000 | 12900 | 6500 | 6400 |  |  |  | 省经委、省环保局、株洲市政府、株洲华银火电公司 | 建设中 | 省经委、省环保局、株洲市政府、株洲华银火电公司
33 | 株洗洁净煤工程 | 株洲 | 年产洁净煤150万吨 | 2005-2008 | 14787 | 10287 | 4500 | 1500 | 1800 | 1200 |  |  | 省环保局、株洲市政府、株洗洁净煤 | 建设中 | 省环保局、株洲市政府、株洗洁净煤公司
34 | 株洲市产业结构调整项目 | 株洲 | 搬迁株洲纤维水泥制品厂等6家企业，可年削减SO2279t、烟尘47t，工业粉尘21t，COD84t | 2006-2010 | 13800 | 100 | 13700 | 2000 | 3000 | 4000 | 3000 | 1700 |  | 正进行招标
35 | 湘潭市产业结构调整项目 | 湘潭 | 对鑫源化工等3家企业进行关停 | 2006-2008 | 3200 | 100 | 3100 | 800 | 1200 | 1100 |  |  |  | 前期准备
36 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司水资源综合利用 | 湘潭 | 实现湘钢工农闸和炼铁口污水的回用,减少污水排放4600万吨/年 | 2006-2007 | 13500 | 1850 | 11650 | 5800 | 5850 |  |  |  | 可研已完成，征地阶段 | 前期准备 | 省经委、省环保局、省国资委、湘潭市政府、湘潭钢铁集团
37 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司烟气除尘 | 湘潭 | 二炼钢转炉二次烟气除尘改造工程——扩容改造现有负压反吹布袋除尘器为长袋脉冲布袋除尘器 | 2006-2007 | 2667 | 1850 | 817 | 400 | 417 |  |  |  | 在建 | 可研已完成，征地阶段
38 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司焦化废水处理工程 | 湘潭 | 处理能力为120m3/小时,实现湘钢焦化口污水的全部回用 | 2006 | 1500 | 400 | 1100 | 1100 |  |  |  |  | 在建 | 在建
39 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司干熄焦二期工程 | 湘潭 | 为湘钢1#、2#、3#高炉配套建设年干熄焦120万吨，将削减大量焦化废水，年回收焦粉30000吨，能源折9.5万吨标煤 | 2006-2008 | 38000 |  | 38000 | 12700 | 15200 | 10100 |  |  |  | 在建
40 | 湘潭电化集团含锰废水处理 | 湘潭 | 含锰污水处理（二期）——将公司冲洗设备和地面的废水集流，进行中和、曝气处理，实现废水循环利用7200吨/日，减少锰排放量380吨/年 | 2006 | 2138 | 150 | 1988 | 1988 |  |  |  |  | 征地 | 可研、环评正在审批 | 省经委、省环保局、省国资委、湘潭市政府、湘潭电化集团
41 | 湘潭电化集团有限公司含锰废渣处理 | 湘潭 | 综合利用含锰废渣做砖和其他建筑材料，年消耗锰渣12万吨 | 2006-2008 | 3500 |  | 3500 | 1200 | 1400 | 900 |  |  |  | 征地
42 | 湘潭电厂脱硫除尘 | 湘潭 | 2×300MW机组采用石灰石/石灰-石膏法脱硫工艺烟气脱硫工程，减少SO2排放量16000吨/年 | 2004-2006 | 20000 | 18000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 1＃、2＃机组调试运行阶段 | 通过省级技术鉴定，可研、立项审批中 | 省经委、省环保局、湘潭市政府、湘潭电厂
43 | 湖南铁合金厂20万吨铬渣综合利用工程 | 湘潭 | 利用高炉烧结和湿法处理，建成年处理7万吨铬渣的处理系统 | 2006 | 12800 | 400 | 12400 | 12400 |  |  |  |  | 编制初步设计 | 1#、2#机组调试运行阶段 | 省经委、省环保局、湘潭市政府、湖南铁合金集团
44 | 湖南铁合金厂煤气除尘 | 湘潭 | 6座硅锰电炉煤气净化除尘项目 | 2006-2010 | 6000 | 1000 | 5000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1100 | 400 | 完成2座电炉除尘工程 | 编制初步设计
45 | 竹埠港环境综合治理 | 湘潭 | 建设废水、废气、废渣治理设施 | 2006-2010 | 50000 | 0 | 50000 | 10000 | 12000 | 13000 | 11000 | 4000 | 可研 | 完成2座电炉除尘工程 | 湘潭市政府、省环保局
46 | 韶峰水泥集团废气治理 | 湘潭 | 干法煤磨系统技改及2#窑技术改造配套环保工程 | 2006-2007 | 8600 |  | 8600 | 4300 | 4300 |  |  |  | 在建 | 正编制可研 | 韶峰水泥集团、湘潭市政府、省环保局
47 | 湘潭碱业有限公司废水治理 | 湘潭 | 废水分类处理、循环回收系统，废水达到零排放 | 2005-2008 | 750 | 260 | 490 | 200 | 200 | 90 |  |  | 在建 | 在建 | 湘潭碱业公司、湘潭市政府、省环保局
48 | 湖南湘铝责任有限公司废水治理 | 湘潭 | 氟化盐废水综合治理项目，实现达标排放 | 2005-2007 | 1500 | 120 | 1380 | 700 | 680 |  |  |  | 已完成可研、试验 |  | 湘铝有限公司、湘潭市政府、省经委、省环保局
49 | 湖南京燕化工有限公司环境综合整治 | 湘潭 | 脱硫除尘设施进行技改工程，将立德粉与碳酸锌废水处理系统进行合并改造 | 2006-2008 | 110 |  | 110 |  |  | 110 |  |  | 可研、设计阶段 | 已完成科研，试验阶段 | 京燕化工有限公司、湘潭市政府、省环保局
50 | 湘潭县四通化工有限公司环境综合整治 | 湘潭 | 新建脱硫除尘设施和烟囱，改扩建废水中和池 | 2006-2007 | 145 |  | 145 | 100 | 45 |  |  |  | 可研、设计阶段 | 可研、设计阶段 | 湘潭四通化工公司、湘潭市政府、省环保局
51 | 易俗河经济开发区工业废渣处理 | 湘潭 | 建设危险废物渣场，杜绝镉污染 | 2006-2009 | 3000 |  | 3000 | 800 | 1000 | 1000 | 200 |  |  | 可研、设计阶段 | 湘潭市政府、湘潭易俗河开发区管委会
52 | 湘潭市岳塘地区排污整治 | 湘潭 | 排污管网集中治理，避免工业废水的污染 | 2006-2009 | 3600 |  | 3600 | 900 | 1100 | 1200 | 400 |  |  |  | 湘潭市政府
53 | 红燕化工有限公司工业废水、废渣处理 | 湘潭 | 全面处理含镉废水，集中排放去除重金属的污染；建立镉系废物渣场，避免工业废渣的乱堆综合处置 | 2006-2007 | 1500 |  | 1500 | 800 | 700 | [5 empty] | 红燕化工公司、湘潭市政府
54 | 湘潭牛头化工责任有限公司整体搬迁 | 湘潭 | 改进工艺,彻底消除镉污染，水，气，渣的综合处置，改变整体环境 | 2006-2007 | 8000 |  | 8000 | 4000 | 4000 | [5 empty] | 湘潭牛头化工有限公司、湘潭市政府
55 | 吴家巷经济开发区工业废水集中处理 | 湘潭 | 建设日处理能力5000吨的工业污水处理厂，改善水环境，集中排放，去除废水中的重金属污染及氨氮。 | 2006-2009 | 1500 |  | 1500 | 400 | 500 | 500 | 100 |  |  |  | 湘潭市政府
56 | 湘潭县百花港邯郸港综合治理 | 湘潭 | 规范该区域的排污管网，主要是重金属污染，改变湘江水污染 | 2006-2010 | 5000 |  | 5000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1100 | 400 |  |  | 湘潭市政府
57 | 兴农复合肥厂养殖废水处理 | 湘潭 | 建立沼气池和年产10000吨有机复合肥，减少COD和氨氮 | 2006-2007 | 3500 |  | 3500 | 1800 | 1700 | [5 empty] | 湘潭兴农复合肥厂、湘潭市政府
58 | 万事达染织整理厂废水治理 | 湘潭 | 印染废水处理 | 2006-2007 | 600 |  | 600 | 300 | 300 | [5 empty] | 湘潭万事达染织整理厂、湘潭市政府
59 | 长沙矿院湘潭电源材料分部废水治理 | 湘潭 | 铵氮、硫化物废水处理 | 2006-2008 | 2000 |  | 2000 | 700 | 800 | 500 |  |  |  | 在建 | 长沙矿院湘潭分部、湘潭市政府
60 | 湖南湘大比德化工有限公司中试基地废水循环利用及无组织废气排放综合治理 | 湘潭 | 中试基地废水集中，经过三级废水处理，循环利用 | 2006-2008 | 3000 |  | 3000 | 1000 | 1200 | 800 |  |  |  | 在建 | 湘大比德化工公司、湘潭市政府
61 | 湘乡皮革工业园废水处理 | 湘潭 | 总规模为3万吨/日，一期1万吨/日,二期2万吨/日，并建设、完善相应配套管网， | 2003-2010 | 7000 | 2400 | 4600 | 900 | 1100 | 1200 | 1000 | 400 |  |  | 湘乡皮革工业园管委会、湘潭市人民政府
62 | 白沙煤电集团公司采煤沉陷区综合治理工程 | 长沙、湘潭 | 工程包括：规划新建住宅小区、农村择地自行新建住宅、加固维修民房；新建、加固维修学校；新建、加固维修医院；补偿行政机关单位；及土地复垦、农田水利设施、道路等基础设施维修和新建 | 2005-2007 | 46817 | 5000 | 41817 | 20900 | 20917 |  |  |  | 评估报告已出具，方案待批 | 第一期工程已竣工投入运行 | 白沙煤电集团公司、长沙市政府、湘潭市政府、省经委、省国资委、省环保局
二、城市污水处理项目（14个） |  |  | 新增日污水处理能力174.5万吨 |  | 715621.8 | 48023 | 667599 | 194300 | 243300 | 185767 | 26700 | 17531.8 |  | 评估报告已出具，方案待批
63 | 长沙引水及水质环境工程 | 长沙 | 新建30万吨净水厂，新建2个污水处理厂，新增污水处理能力26万吨 | 2004-2008 | 373700 | 40000 | 333700 | 111200 | 133400 | 89100 |  |  | 长沙市政府、省建设厅、省环保局 |  | 长沙市政府、省建设厅、省环保局
64 | 长沙长善垸污水处理厂一期工程 | 长沙 | 设计日处理能力16万吨，纳污汇水面积18.89km2，厂外配套管网长49km | 2005-2008 | 87423 | 8023 | 79400 | 26500 | 31800 | 21100 |  |  | 长沙市政府、省建设厅 | 2006年完成2个污水厂和5个泵站土建50% | 长沙市政府、省建设厅、省环保局 | 世界银行贷款项目
65 | 长沙市岳麓污水处理厂一期工程 | 长沙 | 日处理城市污水30万吨，建设配套管网51.1公里，年削减COD12000吨、氨氮1200吨。 | 2006-2008 | 67000 |  | 67000 | 24000 | 23000 | 20000 |  |  |  | 世界银行贷款项目 | 长沙市政府、省建设厅、省环保局
66 | 长沙市开福污水处理厂(一污二期) | 长沙 | 新建污水处理能力20万吨 | 2006-2008 | 33000 |  | 33000 | 11000 | 13200 | 8800 |  |  |  |  | 长沙市政府、省建设厅、省环保局
67 | 望城县城污水处理厂 | 长沙 | 日处理城市污水5万吨，建设配套管网53.55公里，年削减COD4000吨、氨氮800吨 | 2007-2008 | 15050 | 0 | 15050 |  | 8000 | 7050 |  |  |  |  | 长沙市政府、省建设厅、省环保局
68 | 宁乡县城污水处理厂 | 长沙 | 日处理城市污水3万吨，建设配套管网48.35公里，年削减COD1200吨、氨氮120吨 | 2008-2010 | 16688 |  | 16688 |  |  | 5500 | 6500 | 4688 |  | 正编制规划 | 长沙市政府、省建设厅、省环保局
69 | 株洲河西污水处理工程 | 株洲 | 总规模为15万吨/日，并建设、完善相应配套管网， | 2006-2008 | 27286 | 0 | 27286 | 9100 | 10900 | 7286 |  |  | 株洲市政府、省建设厅 | 正编制规划 | 株洲市政府、省建设厅、省环保局
70 | 醴陵市污水处理厂 | 株洲 | 日处理城市污水2万吨，建设配套管网56.38公里，年削减COD800吨、氨氮80吨。 | 2007-2009 | 8100 | 0 | 8100 |  | 2000 | 3200 | 2900 |  |  | 正编制可研 | 株洲市政府、省建设厅、省环保局
71 | 攸县县城污水处理厂 | 株洲 | 日处理城市污水1万吨，建设配套管网43.25公里，年削减COD400吨、氨氮40吨。 | 2006-2010 | 6500 |  | 6500 | 1300 | 1600 | 1700 | 1400 | 500 |  | 正编制可研 | 株洲市政府、省建设厅、省环保局
72 | 湘潭河东污水处理厂一期工程 | 湘潭 | 占地160亩,建设20万吨/日污水处理厂,其中一期10万吨/日 | 2006-2008 | 27031 |  | 27031 | 9000 | 10800 | 7231 |  |  | 省发改委已批可研 | 已做规划 | 湘潭市政府、省建设厅、省环保局
73 | 湘潭九华经济区污水处理工程 | 湘潭 | 日处理污水20万吨，其中一期10万吨/日 | 2007-2010 | 26940 |  | 26940 |  | 5500 | 7000 | 7900 | 6540 | 正编制可研 | 省发改委已批可研 | 湘潭市政府、省建设厅、省环保局
74 | 湘乡市污水处理厂 | 湘潭 | 日处理城市污水5万吨，建设配套管网45.25公里，年削减COD2000吨、氨氮200吨 | 2006-2010 | 11003.8 |  | 11004 | 2200 | 2600 | 2900 | 2400 | 903.8 | 省发改委已批可研 | 正编制可研 | 湘潭市政府、省建设厅、省环保局
75 | 韶山市污水处理厂扩建 | 湘潭 | 日处理城市污水1.5万吨，建设配套管网21.3公里，年削减COD600吨、氨氮60吨 | 2007-2009 | 1900 | 0 | 1900 |  | 500 | 600 | 800 |  | 正编制可研 | 省发改委已批可研 | 湘潭市政府、省建设厅、省环保局
76 | 湘潭县县城污水处理厂 | 湘潭 | 日处理城市污水10万吨，建设配套管网50.6公里，年削减COD2000吨、氨氮200吨 | 2008-2010 | 14000 |  | 14000 |  |  | 4300 | 4800 | 4900 | 正编制可研 | 正编制可研 | 湘潭市政府、省建设厅、省环保局
三、城市垃圾处理项目（17个） |  |  | 新增生活垃圾日处理能力5060吨 |  | 194596 | 2600 | 187296 | 43922 | 51470 | 42724 | 34500 | 14680 |  | 正编制可研
77 | 长沙市污泥集中处理和综合利用工程 | 长沙 | 近期污泥处理规模为520立方米/天（脱水后污泥含水率按75%计算） | 2006-2010 | 48000 | 0 | 48000 | 9600 | 11500 | 12500 | 10600 | 3800 | 长沙市政府、省建设厅 |  | 长沙市政府、省建设厅
78 | 长株潭大型垃圾综合处理场 | 长沙、株洲、湘潭 | 日处理垃圾1000吨 | 2006-2010 | 65000 | 0 | 65000 | 13000 | 15600 | 16900 | 14300 | 5200 | 长沙市政府、株洲市政府、湘潭市政府、省建设厅 |  | 省建设厅、三市政府
79 | 浏阳市城市垃圾卫生填埋场 | 长沙 | 日处理垃圾360吨 | 2006-2010 | 9850 | 0 | 9850 | 2000 | 2400 | 2600 | 2200 | 650 | 长沙市政府、省建设厅 |  | 省建设厅、长沙市政府
80 | 望城县垃圾卫生填埋场 | 长沙 | 日处理垃圾200吨 | 2006-2010 | 3800 | 0 | 3800 | 800 | 1000 | 1000 | 900 | 100 |  |  | 省建设厅、长沙市政府
81 | 宁乡县城市垃圾卫生填埋场 | 长沙 | 日处理垃圾250吨 | 2006-2010 | 7730 |  | 7730 | 1500 | 1800 | 2000 | 1700 | 730 |  |  | 省建设厅、长沙市政府
82 | 株洲市南郊垃圾场二期工程 | 株洲 | 新增日垃圾处理能力300吨,达到800吨 | 2005-2007 | 2200 | 600 | 1600 | 800 | 800 |  |  |  | 株洲市政府、省建设厅 |  | 省建设厅、株洲市政府
83 | 西郊垃圾卫生填埋场 | 株洲 | 日处理垃圾350吨 | 2009-2013 | 8000 |  | 3300 |  |  |  | 1500 | 1800 |  | 正在建设中 | 省建设厅、株洲市政府
84 | 醴陵市垃圾卫生填埋场 | 株洲 | 日处理垃圾300吨 | 2005-2007 | 2913 | 300 | 2613 | 1300 | 1313 |  |  |  |  | 编制规划方案 | 省建设厅、株洲市政府
85 | 株洲县垃圾卫生填埋场 | 株洲 | 日处理垃圾100吨 | 2006-2008 | 4997 |  | 4997 | 1700 | 2000 | 1297 |  |  |  | 已开工建设 | 省建设厅、株洲市政府
86 | 攸县坊塘垃圾卫生填埋场 | 株洲 | 日处理垃圾200吨 | 2005-2007 | 2435 | 0 | 2435 | 1200 | 1235 |  |  |  | 株洲市政府、省建设厅 | 已编制可研 | 省建设厅、株洲市政府
87 | 炎陵县垃圾卫生填埋场 | 株洲 | 日处理垃圾100吨 | 2005-2010 | 4500 |  | 4500 | 900 | 1100 | 1200 | 1000 | 300 |  | 省发改委已核可研 | 省建设厅、株洲市政府
88 | 茶陵县垃圾卫生填埋场 | 株洲 | 日处理垃圾150吨 | 2006-2007 | 2678 |  | 2678 | 1300 | 1378 |  |  |  |  | 编制可研 | 省建设厅、株洲市政府
89 | 湘潭市双马垃圾处理场二期工程 | 湘潭 | 新增日垃圾处理能力400吨,达到800吨 | 2006-2007 | 7060 |  | 7060 | 3500 | 3560 |  |  |  | 占地150亩的一期卫生填埋工程已基本完成 | 省发改委已核可研 | 省建设厅、湘潭市政府
90 | 湘潭市河西垃圾处理场 | 湘潭 | 日处理垃圾600吨 | 2007-2010 | 8600 |  | 8600 |  | 2200 | 2000 | 2300 | 2100 | 正在选址 | 占地150亩，一期卫生填埋工程基本完成 | 省建设厅、湘潭市政府
91 | 湘乡市泉湖垃圾卫生填埋场 | 湘潭 | 日处理垃圾400吨 | 2004-2008 | 13127 | 1100 | 12027 | 4000 | 4800 | 3227 |  |  | 已完成一期垃圾填埋工程 | 正在选址 | 省建设厅、湘潭市政府
92 | 韶山市垃圾卫生填埋场 | 湘潭 | 日处理垃圾200吨 | 2004-2006 | 1822 | 200 | 1622 | 1622 |  |  |  |  | 建设中 | 已完成一期垃圾填埋工程 | 省建设厅、湘潭市政府
93 | 湘潭县垃圾卫生填埋场 | 湘潭 | 日处理垃圾150吨 | 2005-2007 | 1884 | 400 | 1484 | 700 | 784 |  |  |  | 建设中 | 在建 | 省建设厅、湘潭市政府
四、医疗与危险废物处理项目（3个） |  |  |  |  | 19817 | 1000 | 18817 | 17991 | 826 | 0 | 0 | 0 |  | 在建
94 | 长沙市医疗垃圾危险废物处理中心 | 长沙 | 年处理危废10万吨，日处理医废20吨 | 2005-2006 | 16753 | 0 | 16753 | 16753 |  |  |  |  | 长沙市政府、省建设厅 |  | 长沙市政府、省环保局
95 | 株洲市医疗垃圾危险废物处理中心 | 株洲 | 日处理医废8吨 | 2005-2006 | 1438 | 1000 | 438 | 438 |  |  |  |  | 株洲市政府、省建设厅 |  | 株洲市政府、省环保局
96 | 湘潭市医疗垃圾危险废物处理中心 | 湘潭 | 日处理医废6吨 | 2006-2007 | 1626 | 0 | 1626 | 800 | 826 |  |  |  | 湘潭市政府、省建设厅 | 设备采购等 | 湘潭市政府、省环保局
五、重要生态功能区保护项目（1个） |  |  |  |  | 8400 | 0 | 8400 | 1700 | 2000 | 2200 | 1900 | 600 |  | 已征地，可研调整中
97 | 湖南水府庙国家湿地公园建设 | 湘潭 | 湿地生态资源保护，合理开发湿地旅游资源，水域保护面积44.3平方公里 | 2006-2010 | 8400 | 0 | 8400 | 1700 | 2000 | 2200 | 1900 | 600 | 湘潭市政府、省环保局 |  | 湘潭市政府、省水利厅、省环保局
六、农村小康环保行动项目 （5个） |  |  |  |  | 47579 | 30 | 47549 | 10749 | 11000 | 12000 | 10100 | 3700
98 | 农村环境综合整治 | 长沙、株洲、湘潭 | 村庄环境综合整治，全面提高农村环境建设水平，改善农村居住环境（另有规划） | 2006-2010 | 30000 | 0 | 30000 | 6000 | 7200 | 7800 | 6600 | 2400 | 长沙市政府、株洲市政府、湘潭市政府 |  | 三市政府、省农办、省环保局
99 | 生态示范区建设工程 | 长沙、株洲、湘潭 | 创建生态示范县区30个左右，为创建生态省打基础 | 2006-2010 | 10000 | 0 | 10000 | 2000 | 2400 | 2600 | 2200 | 800 |  |  | 三市政府、省农办、省环保局
100 | 规模化畜禽养殖业废物资源化工程 | 长沙、株洲、湘潭 | 对生猪养殖场废物实现资源化 | 2006-2010 | 1000 | 0 | 1000 | 200 | 200 | 300 | 200 | 100 |  |  | 三市政府、省农办、省环保局
101 | 农业产业化龙头企业污染治理 | 长沙、株洲、湘潭 | 分别采取废物资源化和末端治理等措施，治理龙头企业“三废”污染 | 2006-2010 | 5000 | 0 | 5000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1100 | 400 |  |  | 三市政府、省农办、省环保局
102 | 湘潭市雨湖区养殖面源污染治理项目 | 湘潭 | 建设50口大中型沼气池 | 2006 | 1579 | 30 | 1549 | 1549 |  |  |  |  | 湘潭市政府 |  | 湘潭市政府
七、环境监管能力建设项目 （11个） |  |  |  |  | 26920 | 0 | 26920 | 5720 | 7390 | 6240 | 5180 | 2390
103 | 三市环境监测能力建设 | 长沙、株洲、湘潭 | 三市环境监测中心站达到标准化建设要求；三分之二的县级环境监测站达到标准化建设要求 | 2006-2010 | 3000 | 0 | 3000 | 600 | 700 | 800 | 700 | 200 | 省环保局、长沙市政府、株洲市政府、湘潭市政府 |  | 三市政府、省环保局
104 | 三市环境监察能力建设 | 长沙、株洲、湘潭 | 三市环境监察机构达到标准化建设要求；70％县级环境监察机构达到标准化建设要求 | 2006-2010 | 2000 | 0 | 2000 | 400 | 500 | 500 | 400 | 200 |  |  | 三市政府、省环保局
105 | 三市环境宣教能力建设 | 长沙、株洲、湘潭 | 三市环境宣教机构达到标准化建设要求；70％县级环境宣教机构达到标准化建设要求 | 2006-2010 | 800 | 0 | 800 | 200 | 150 | 200 | 150 | 100 |  |  | 三市政府、省环保局
106 | 三市环境信息能力建设 | 长沙、株洲、湘潭 | 建立电子政务、环境管理业务、环境地理信息管理网络 | 2006-2010 | 1200 | 0 | 1200 | 200 | 200 | 300 | 200 | 300 |  |  | 三市政府、省环保局
107 | 核与辐射安全监管能力建设 | 长沙、株洲、湘潭 | 完善核与辐射安全监管体系 | 2006-2010 | 600 | 0 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |  |  | 三市政府、省环保局
108 | 核与辐射监测网络建设 | 长沙、株洲、湘潭 | 形成辐射环境监测能力 | 2006-2010 | 300 | 0 | 300 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  | 三市政府、省环保局
109 | 三市环境监控中心建设 | 长沙、株洲、湘潭 | 建立省局监控大厅、宽屏显示、宽带传输、独立的服务器系统和软件平台。长沙、株洲、湘潭市完善硬件建设，增加软件投入，实现污染物的实时监控 | 2006-2007 | 1800 | 0 | 1800 | 900 | 900 | [5 empty] | 三市政府、省环保局
110 | 重点污染源在线监控 | 长沙、株洲、湘潭 | 对重点污染物排放源安装在线监控设备 | 2006-2010 | 1000 | 0 | 1000 | 200 | 200 | 300 | 200 | 100 |  |  | 三市政府、省环保局
111 | 城市空气环境质量视频监控系统 | 长沙、株洲、湘潭 | 三市安装大气视频监控系统，实现对空气环境质量的实时监控 | 2007 | 900 | 0 | 900 |  | 900 | [5 empty] | 三市政府、省环保局
112 | 重点污染源GPS、GIS、RS建设 | 长沙、株洲、湘潭 | 建立省、市和重点污染源的GPS、GIS、RS系统 | 2006-2010 | 320 | 0 | 320 | 60 | 80 | 80 | 70 | 30 |  |  | 三市政府、省环保局
113 | 长株潭水功能区保护监测网络及干旱期水资源调度系统 | 长沙、株洲、湘潭 | 建设长株潭水功能区保护监测网络及干旱期水资源调度系统 | 2006-2010 | 15000 |  | 15000 | 3000 | 3600 | 3900 | 3300 | 1200 |  |  | 三市政府、省水利厅
Note on N53: 已修改