附件2：

湖南省农村环境连片综合整治示范区

实施方案编制技术要则

（试  行）

我省是农业大省，农村地域广阔，农村人口众多，随着农业产业化的发展，农村环境问题日益严重。为加强对农村环境连片综合整治示范区建设的指导，解决突出的农村环境问题，使全省各地农村环境连片综合整治示范达到预期目标与效果，特制定本要则。

本要则规定了农村环境连片综合整治示范区区域概况、污染现状，示范区综合整治总体目标与具体指标，项目内容与实施计划，投资估算、预期成效、运行管理与组织实施的编制要求。

一、项目示范区背景

（一） 项目示范区域概况

简要介绍拟开展环境连片整治的示范区基本概况，主要包括：区位条件与地理位置，示范区自然资源与环境，社会经济发展等，重点是农村经济、产业结构、村庄建设、基础设施情况。

（二）示范区污染现状分析

对示范区进行调查与分析，弄清楚该区域生活污水、生活垃圾、禽畜粪便排放量、排放去向、排放规律，弄清楚该区域饮用水源地环境状况，说明示范区范围内

饮用水源地污染受影响的农村人口数量。

（三） 拟解决的突出环境问题

根据项目示范区自然资源与环境调查分析，提出拟开展治理的连片村庄目前存在的主要环境问题：

1、项目示范区主要环境问题类型及其影响范围和人口规模

2、项目示范区主要环境问题的形成成因

3、开展环境污染治理必要性分析，并具体数据说明开展连片治理的紧迫性，

二、 目标任务

（一）总体目标

通过农村环境连片综合整治示范工程建设，用1年左右的时间建设湖南省项目示范区农村环境基础设施、乡镇环境监督与管理机构、农村环境监督与管理制度和机制，有效解决湖南省项目示范区农村饮用水源水质、生活垃圾、生活污水以及禽畜粪便等污染环境问题，使示范区农村环境明显改善、人民生活水平与生活质量不断提高。

（二）具体指标

根据《国家农村小康环保行动计划》、《国家级环境优美乡镇验收标准》、

《国家级生态村创建标准》、《湖南省人民政府办公厅转发省环保局等单位关于做

好农村环境保护工作意见的通知》、《湖南省农村环境保护“四洁”工程示范村建设规划》等有关指标要求，从示范区域环境状况改善程度、示范区域农村污染防治能力、示范区域农村监管能力、示范区域环境宣传教育等四个方面确定湖南省农村环境连片综合整治示范实施方案指标体系，作为综合整治成效评估指标。见表1。

表1   项目示范区农村环境连片综合整治与成效评估指标

| 考核内容 | 指 标 名 称 | 总体目标 |
| --- | --- | --- |
| 连片整治 | 连片整治率（%） | ≥80 |
| 清洁水源 | 受益地区村民饮用水合格率（%） | ≥90 |
|  | 地表水环境质量 | 按功能分区达标达标 |
| 清洁家园 | 生活垃圾定点存放清运率（％） 无害化处理率（％） | 100 ≥80 |
|  | 生活污水处理率（％） | ≥80 |
| 清洁田园 | 畜禽养场粪便综合利用率（%） | ≥80 |
| 环保 宣传 | 环境保护知识普及率（％） | ≥95 |
|  | 村民环境保护自主参与率（％） | ≥90 |

三、示范区项目内容与实施计划

（一）连片整治示范内容

以饮用水水源保护和人居环境质量改善为主要目标，重点开展与区域环境质量改善密切相关的村庄环境连片综合整治。连片综合整治主要内容如下：

1、饮用水水源地环境保护工程

2、农村生活污水整治工程

3、农村生活垃圾整治工程

4、农村畜禽养殖污染治理工程

（二） 连片综合整治示范项目技术

1、技术选取原则

（1） 符合国家技术规范和政策要求原则

（2） 因地制宜、循序渐进和分类指导原则

（3） 减量化、资源化、无害化原则

（4）“三结合”原则。分散处理与集中处理相结合、城镇与周边农村污染治理相结合、农村生活与农业生产污染防治相结合的原则

（5）“三低一 广一简单”原则。投资成本低、维护成本低、运行费用低，辐射面广、操作简单原则。

（6）“不重复”原则。对已建有污染治理设施的，如沼气池、户用污水净化池、小型净化槽系统、庭院式小型湿地处理系统、要充分利用，不重复建设原则。

2、饮用水水源地保护技术要求

（1）农村集中式饮用水水源地保护

对农村集中式饮用水水源地提出明确的环境保护措施，如饮用水水源地排污口拆除、截污及隔离设施建设、在饮用水源保护区设立界标、交通警示牌、宣传牌标志等。

（2）农村分散式饮用水水源地保护

围绕示范区内分散饮用水水源地取水点位置、供水量、取水方式，明确提出不同的污染防治措施。并设置饮用水源保护标志等。

3、生活污水连片处理技术

（1）农村雨水污水收集技术

a.  农村雨水收集。农村雨水宜利用边沟和自然沟渠等进行收集和排放，通过坑塘、洼地等地表水体或自然入渗进入当地水循环系统。鼓励将处理后的雨水回用于农田灌溉等。

b. 农村污水收集。人口密集、经济发达、并且建有污水排放基础设施的连片村庄，可采取合流制收集污水；对于人口分散、干旱半干旱地区、经济欠发达的连片村庄，可采用边沟和自然沟渠输送，也可采用合流制。

（2）农村生活污水分散式处理技术

治理区域范围内村庄布局分散、人口规模较小、地形条件复杂、污水不易集中收集的连片村庄，宜采用无动力的小型净化槽技术、庭院式小型湿地处理技术、户用污水净化池等分散处理技术和设施。

（3）农村生活污水集中式处理技术

a.  在土地资源相对丰富、气候条件适宜的农村，鼓励采用集中自然处理技术，如氧化塘技术、人工湿地技术等；

b. 村庄布局相对密集、人口规模较大、经济条件好、村镇企业或旅游业发达的连片村庄，宜采用活性污泥法、生物膜法和人工湿地等集中处理技术，其中，位于饮用水水源地保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域的村庄，须按照功能区水体相关要求及排放标准处理达标后排放。

（4）处理后的污水处理技术

对于处理后的污水，宜利用洼地、农田等进一步净化、储存和利用，不得直接排入环境敏感区域内的水体

（5）城乡一体化处理技术方案

距离市政污水管网较近、符合高程等接入要求的村庄污水可采用。

4、生活垃圾处理技术

（1）农村生活垃圾分类收集技术

生活垃圾分类收集，设置垃圾分类收集容器。对金属、玻璃、塑料等垃圾进行回收利用；危险废物应单独收集处理处置。禁止农村垃圾随意丢弃、堆放、焚烧。

（2）“户分类——村集中——乡镇转运——县处理”技术模式

对于城镇周边和环境敏感区的示范区，在分类收集、减量化的基础上可通过“户分类、村收集、镇转运、县市处理”的城乡一体化模式处理处置生活垃圾。

（3）有机垃圾堆沤、无机垃圾填埋技术

布局分散、经济欠发达、交通不便的村庄，实行户分类——组集中——村填埋技术。通过分类回收，90%的生活垃圾实现资源化回收利用，仅有10%进行卫生无

害化填埋。对无法纳入城镇垃圾处理系统的农村生活垃圾，应选择经济、适用、安全的处理处置技术，在分类收集基础上，对于砖瓦、渣土、清扫灰等无机垃圾，可作为农村废弃坑塘填埋、道路垫土等材料使用，采用无机垃圾填埋处理。

有机垃圾则进行静态堆肥处理，或与粪便、污水处理产生的污泥及沼渣等混合堆肥；亦可混入粪便，进入户用、联户沼气池厌氧发酵有机垃圾堆肥处理等技术。

5.  畜禽养殖污染防治技术

（1）养殖清洁生产技术方案

包括通过优化饲料配方、提高饲养技术、改进清粪工艺等措施减少养殖污染物产生量和处理量。

（2）“上山下乡”技术方案

对于山区的养殖散户，可以采用上山下乡技术方案，即粪尿全部排入传统的沤粪池发酵，发酵后变成液态肥，到山上浇灌果树、茶园、油茶园等，下乡则浇灌稻

田、菜地等，实现污染物减量排放。

（3）种养平衡技术

种植专业户与养猪专业户以经济联系起来，按照每万头猪场需要7 hm2农田计算，选址养殖场与设置养殖规模，使其周边有足够的可以消纳粪污的农田， 使养

猪业和种植业同步的按比例发展，以满足种植业需要为准。

（4）多功能生物活性垫料及其配套技术方案

在肉猪栏舍全面铺设多功能生物活性垫料，生猪粪尿在多功能生物活性垫料发酵降解消化，变成有机肥，从而达到免冲洗栏舍，粪尿变成有机肥，实现源头污染物减排的目标。

（5）能源生态型（物质循环利用型生态系统）技术

a.  禽畜粪便——沼气（燃用）——稻、菜、果、鱼生态技术

b. 禽畜粪便——沼气（发电）——稻、菜、果、鱼生态技术

（6）有机堆肥处理技术

a. 自然好氧堆肥技术

b.工厂化生产有机肥技术

（三） 连片综合整治项目配套能力建设方案

（1）项目示范区环境监督管理能力建设方案

a.  直管县成立环境连片综合整治示范领导小组及其办公室，县长任组长，县环境保护局局长任办公室主任。工作经费由同级地方财政列支。

b. 示范区乡镇成立环境保护管理机构，配备环境保护专干1-2名。

（2）项目示范区环境监测能力建设方案

县环境保护监测站加强监测能力建设，增加相应监测设备，增加监测技术人员编制，能够开展示范区环境连片综合整治环境监测，工作经费由同级地方财政列支。

（3）项目示范区村民环境宣传教育建设方案

a. 示范区建立农村环境保护学校。进行环境保护知识培训，环境保护宣传、示范项目介绍、项目技术培训、操作与管理培训。

b. 各市、县级新闻媒体宣传，设置电视、报纸、宣传专栏。

（4）项目示范区环境管理新机制新模式建设方案

a. 县环境保护局为环境连片综合整治示范区负责单位，负责具体组织、协调

与管理工作。

b. 成立农村环境保护协会。

c.  建立农村环境保护合作社。

（四） 项目建设实施计划

实施方案需明确连片整治示范项目的实施进度安排，列出工程量进度与时间对照表，作为项目实施进度后期考查依据。

四、投资测算

（一）投资测算依据

在实施方案中，根据《建设项目经济评价方法与参数》、《投资项目可行性研究指南》、《建设工程设计文件编制的规定》进行编制、《全国统一市政工程预算定额》GYD-306-1999，以及设备购置费（定型设备按厂家询价计划）、安装工程费（按类似工程估算指标估列）、建筑工程费（根据建设构筑造构形式，采用类似工程估算指标以每平方米（每立方米）造价估列）统一口径，进行示范区项目投资估算。

（二）总投资估算与年度计划

根据投资估算依据，测算治理所需的资金总额，并根据治理规模和具体治理内容，给出资金需求计划。

统一按工程设备费用、土建工程费用、设备安装费用、项目设计费用、调试与管理费用、环境监测与监督管理能力建设费用、环境宣传教育建设费用等计算总投资额。并按要求列出投资计划。

（三）资金筹措

省级和示范区所在县（市）共同按中央投入资金总和1︰1配套，省级财政与地方财政各按4︰6分担。明确治理所需资金来源，包括申请中央财政专项资金、省级财政配套资金、地方财政配套资金数额以及乡（镇）、村、农户的资金投入。

五、 预期成效

（一）示范区农村环境明显改善

1、饮用水水源地环境

在饮用水源保护区内设置了饮用水水源地水源地防护设施建设，污染源拆除、废弃物清理，水源水质得到恢复。

2、人居环境、公共环境环境

包括受污染的河流、沟塘等水体环境改善，农民居住区（点）生活污染治理，人体环境健康危害消除等方面。

2、环境污染得到有效遏制

农村生活污水、生活垃圾以及畜禽养殖污染得到有效治理，种植业面源污染控制，历史遗留工矿污染治理或缓解等。

（二）农村环境管理机制完善

1、区域农村环境管理体制和运行机制

建立了示范区领导小组、示范区乡镇环保管理站和环保专干人员队伍建设，并建立了相关工作制度、示范区共享环保设施管理制度等。

2、农村环境保护政策

通过示范项目实施，在完善农村环保经济政策和投融资政策方面取得成效。

3、资金投向引导

通过中央资金支持，在带动地方财政资金投入，并以农村环保为主线，整合相关涉农资金，吸引社会资金方面成效。

4、实用技术推广

通过示范项目实施，在推广农村环保实用技术，提高治理成效方面效果。

（三）保障和改善民生

通过示范项目实施，在改善农村环境状况的同时，为农民增加收入或降低生产生活成本创造条件，提高农村环境综合整治对区域环境质量改善的贡献能力。

六、运行管理

（一）示范区项目运行维护资金来源

探索建立治污设施运行维护资金保障机制是连片示范的一项重要内容，实施方案中需明确示范区域治污设施的运行维护费来源、经费数额，以及资金保障方案。可以采取政府投入、从受益者收取适当费用、生态补偿、市场化运作等形式获取运行于维护资金。

（二）示范区项目设施管理与维护

探索建立项目设施运行运行、维护管理机制，确保项目设施的正常运行，并发挥作用。实施方案中需明确示范区域项目设施的运行与维护管理责任主体，运行与

维护监督、运行与维护管理方案。可以考虑建立环境保护公司运作、成立县级工程管理委员会、物业公司、农村环保合作社、农户自主管理分户治污设施，实行“自愿、自主、自用、自管”的多种形式的管理机制与模式。

七． 组织实施

（一）明确职责

1、项目所在市（州）、省管县成立由政府牵头，环保、财政、农业、卫生、林业、发改委、国土、水利、建设、交通等部门参加的项目领导小组，负责项目协调、项目整合、配套资金落实等工作。县环境保护管理机构参与项目实施方案制定，负责监督建成后的运行管理等；县财政部门负责资金监管，并参与项目的实施与管理等；县农业部门负责新农村建设、沼气池推广、农村面源污染防控、参与畜禽水产养殖治理等；县卫生部门负责改厕改水等；县林业部门负责造林绿化等；县发改部门负责项目的立项等；县国土部门负责土地综合整理等；县水利部门负责人畜饮水工程、水利设施建设等；县建设部门参与农村垃圾收集处理；县交通部门负责农村公路建设等。

2、项目示范区整治工作由所在（县、市、区）人民政府负责。

3、村庄职责。连片整治村庄为建设单位，负责具体的整治工作。

（二）资金保障

提出项目建设资金来源保障措施，包括各级地方政府投入、把实施连片整治列入年度预算、各类涉农资金整合使用等。

（三）加强监管

提出项目和资金全程监管措施，包括示范项目所在环保部门建立健全项目督查考核制度，定期开展现场督查和调度工作，项目完成后及时开展考核验收等。明确提出项目验收后1年，示范项目所在省要组织连片综合整治项目环境成效评估工作。

（四）创新机制

提出探索示范区农村环境连片综合整治工作新机制、新模式，提出项目运行和管理的措施，在示范区开展农村环境监测、监察、宣传培训的措施，保障治理成效长期维持。

1、建立基层农村环境保护合作组织，提出引导村民参与项目运行和管理的措施，包括通过制定村规民约、召开村民代表大会等方式；

2、建立基层农村环境保护村民代表大会，

3、建立基层农村环境保护学校，进行宣传培训。

4、 环境保护公司（承担项目）专营大中型环境保护设施运行维护

5、 分散式环境保护设施由农户投工投劳进行其运行与维护。