附件：

2016年全省“六·五”环境日宣传活动方案

2016年是“十三五”开局之年，为扎实推进环保各项工作，形成各级各部门社会各方面齐抓共管的合力，提高公共环保意识，今年全省“六·五”环境日宣传活动要紧扣全省环保中心工作，认真落实环保法律法规，开展形式多样、内容丰富的宣传活动，切实提升环保宣传工作的实效，为全省环保工作营造良好的社会氛围和舆论环境，特制定本方案。

一、指导思想

以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和省委省政府关于加强生态文明建设精神为指导，以宣传环保系列法律法规为宗旨,全面加强环保宣传，提高全社会的环保法制观念和生态文明意识，营造良好的环境保护工作氛围。

二、宣传主题

环境日中国主题和世界主题。

三、活动目标和要求

（一）总目标：“六·五”环境日前后在全省形成环境保护宣传热潮。

（二）活动要求

1、重点围绕新《环保法》《大气污染防治法》《水污染防治法》、“六·五”环境日主题，以及全省重点环保工作，开展系列宣传活动。

2、形成“六·五”环境日活动全省一盘棋。要按照全省总体活动方案，发挥市州县环保局主体作用，上下联动、区域合作，形成全省各级共同推进的环保宣传工作格局。

3、充分体现“六·五”环境日活动全民参与性。要组织和调动各个部门和社会组织参与“六·五”环境日活动的积极性，使环保宣传真正普及到全社会各个方面。

四、活动时间安排

4月6日-7日：全省法制宣传工作会议进行工作部署。

4月中旬:各地拟定本地区“六·五”环境日宣传活动方案。

5月—6月：活动组织实施阶段。

6月中下旬：活动总结。

五、“六·五”环境日活动内容

（一）省厅组织开展的“六·五”环境日宣传活动

1、印发《全省“六·五”环境日宣传活动方案》。提出今年“六·五” 环境日宣传活动的目标和要求，指导各地根据实际情况组织实施。

2、召开新闻发布会。6月5日，召开新闻发布会，发布相关环境信息。

3、开展全省环保法律法规知识竞赛。以红网为主平台，以省环保厅官网和官方“微信”为辅助平台，开展全省环保法律法规知识竞赛活动。4-6月为网上答题时间，6月4-5日在红网演播厅组织“环保知识电视抢答赛”（淘汰赛、决赛），通过网络对决赛进行直播，争取电视录播。

（二）拟全省统一实施的“六·五”环境日宣传活动

1、开展“绿色生活、生态湖南”主题宣传活动。今年是全国生活方式绿色化推进年，“六·五”环境日期间要广泛发动和组织学校、机关、乡村、社区、企业等开展环保法律知识“十进”活动，广泛宣传“绿色生活、生态湖南”发展理念。结合“十进”工作，开展今年度“湖南省环境教育基地命名”和全省环境教育基地巡礼活动。

责任单位：各市州、县（市、区）环保局，省环保宣教中心指导。

2、继续开展户外大型公益公告宣传。在去年大型户外环保公益广告宣传取得较大影响力的基础上，今年“六·五”环境日期间继续在全省高速公路沿线、城市广场、集镇乡村等人口聚集区开展环保户外公益广告宣传。

责任单位：各市州、县（市、区）环保局，省环保宣教中心负责省高速沿线户外公益广告实施。

3、开展主流媒体环保宣传活动。各地充分利用主流媒体和新媒体开展“六·五”环境日宣传，要在环境日前后形成一段时间的环保宣传高潮。

责任单位：各市州、县（市、区）环保局，厅法宣处指导。

4、“六·五”环境日环保志愿者活动。全省各级环保部门组织和引导各地环保志愿者机构开展“六·五”环境日宣传活动，要积极引导和充分利用环保志愿者机构的力量，动员广大公众参与到环保宣传活动中来。湖南省绿色卫士联合会办公室将在“六·五”环境日期间，举办环保志愿者组织湘江全流域漂流活动。

责任单位：各市州、县（市、区）环保局，省环保宣教中心负责“绿色卫士”活动方案拟定和实施。

（三）省环保宣教中心拟组织开展的活动

1、“绿色小天使”幼儿环境文艺汇演。为体现“环境保护从娃娃抓起”理念，结合“六一儿童节”开展全省幼儿环境文艺汇演。既丰富少年儿童的节日活动，又将环境保护融入了幼儿教育之中，以孩子带动家庭、家庭带动社会。文艺汇演的决赛在“六一” 儿童节当天举行，“六·五”环境日期间在省教育电视台播出。

2、拍摄城乡垃圾分类科教片和环保公益广告片。拍摄2-3部以宣传“六·五”环境日为主题的环保公益广告片，拍摄1部环保科教片，用于环境日期间在全省范围内宣传播放。

3、制作“六·五”环境日宣传挂图和宣传手册。